# REPORTE DE PLANEACION

## Plan de cada desarrollador

El plan de cada desarrollador muestra lo que se ha hecho para el proyecto y que no se consideró en el lanzamiento del proyecto, de ahí el incremento en las task hours para cada desarrollador, considerándose la re planeación hecha.

El valor ganado planeado para esta semana es de 2,3 y el real fue de 2,3; por lo que esta semana se cumplió la meta. Sin embargo el valor acumulado planeado es de 65,3 y el valor acumulado actual es de 47,8 mostrándose que existe una diferencia lo cual ha provocado que la fecha predicha haya aumentado.

El tiempo que se dedicó tampoco fue suficiente dado que solo se entregó 28,5 y lo planeado fue de 40

## Balanceo de la carga de trabajo para el equipo

Actualmente no se encuentra balanceado el trabajo para el equipo, aun cuando ya se llevó a cabo la replantación.

## Dependencia con otros equipos

Actualmente para esta semana no se tiene registrado dependencia con otros equipos.

## Datos de gerencia y datos planeados

Los datos planeados para entregar el primer ciclo, terminan la semana 11 con una diferencia de 24 semanas más de lo que se planeó. La fecha que se calculó inicialmente para terminar el primer ciclo fue el 30.07.2012 y actualmente se predice que terminara el 14.01.2013. La fecha planeada para terminar el proyecto considerando el incremento de tareas es para el 24.12.2012.

## Actualización de la herramienta para dar seguimiento a TSP

Se ha estado actualizando el workbook que incluye acciones, status individual y del equipo. La herramienta de TSP está prediciendo las fechas de terminación de todos los recursos del proyecto.

## Administración y control de riesgos

Se está llevando a cabo la administración de riesgos cada 15 días y actualmente no existe alguna modificación a esta administración.

## Administración y control de minutas

Las minutas no están siendo administradas y controladas.

## Administración y control de estatus

La administración de Reportes de Status semanal se le ha dado.

Para la administración de PostMortem semanal actualmente no existen cambios.