# REPORTE DE PLANEACION

## Plan de cada desarrollador

El plan de cada desarrollador se encuentra detallado, mostrando su avance y su fecha de terminación. Con respecto a las horas que se entregaron como equipo para esta semana es de 40,1 y el planeado es de 49,8. El valor ganado planeado para esta semana es de 2,6 y el real es de 3,1.

## Balanceo de la carga de trabajo para el equipo

Actualmente después de la re planeación se ha balanceado la carga de trabajo para todo el equipo. Y las fechas de terminación se encuentran entre 01.10.2012 y el 15.10.2012.

## Dependencia con otros equipos

No se han mostrado dependencia con otros equipos.

## Datos de gerencia y datos planeados

La herramienta predice que se terminará el primer ciclo el día 15 de octubre de 2012, en base a los históricos del equipo. Y la fecha planeada para terminarlo es al 05 de noviembre de 2012.

## Actualización de la herramienta para dar seguimiento a TSP

Se ha estado actualizando el workbook que incluye acciones, status individual y del equipo. Se ha estado actualizando el SUMS con la adición de nuevos productos y se ha incrementado las tareas que han surgido a lo largo de esta semana.

La herramienta de TSP está prediciendo las fechas de terminación de todos los recursos del proyecto.

## Administración y control de riesgos

No se le ha dado seguimiento a la administración de riesgos, porque no se efectuó la reunión semanal anterior.

## Administración y control de minutas

No se le ha dado seguimiento a la administración y control de minutas, porque no se efectuó la reunión semanal anterior.

## Administración y control de estatus

La administración de Reportes de Status semanal está incompleta, dado que no todos los administradores han hecho sus respectivos reportes.

Para la administración de PostMortem semanal actualmente no existen cambios.