# REPORTE DE PLANEACION

## Plan de cada desarrollador

Los siguientes planes no tienen datos correctos:

CR: Tarea “Recordatorio de uso de EA” y la tarea “Revisar literatura para revisiones de diseño y de código” no tienen horas planeadas por lo que no se ganó valor con estas actividades que ya se concluyeron.

JAJS: Tarea “Revisión Framework zkoss” y la tarea “Junta con Social Media Club” no tienen horas planeadas por lo que no se ganó valor con esas actividades.

Actualmente se están mostrando los avances y fechas de terminación. Con respecto a las horas que se entregaron como equipo para esta semana es de 61,5 y el planeado es de 29,8; esto se debió a que el desarrollador CR no tiene horas planeadas para la semana 16. El valor ganado planeado para esta semana es de 6,4 y el real es de 5,0.

## Balanceo de la carga de trabajo para el equipo

Actualmente después de la re planeación se ha balanceado la carga de trabajo para todo el equipo. Y las fechas de terminación se encuentran entre 01.10.2012 y el 22.10.2012. Se mostró un retraso de una semana para 3 integrantes del equipo.

## Dependencia con otros equipos

No se han mostrado dependencia con otros equipos. Sin embargo se llevó a cabo una reunión con Social media club.

## Datos de gerencia y datos planeados

La herramienta predice que se terminará el primer ciclo el día 22 de octubre de 2012, en base a los históricos del equipo. Y la fecha planeada para terminarlo es al 19 de noviembre de 2012.

## Actualización de la herramienta para dar seguimiento a TSP

Se ha estado actualizando el workbook que incluye acciones, status individual y del equipo. Se ha estado actualizando el SUMS con la adición de nuevos productos y se ha incrementado las tareas que han surgido a lo largo de esta semana.

La herramienta de TSP está prediciendo las fechas de terminación de todos los recursos del proyecto.

## Administración y control de riesgos

Para la semana anterior no se le dio seguimiento a la administración de riesgos, porque no se efectuó la reunión semanal.

## Administración y control de minutas

Para la semana anterior no se le dio seguimiento a la administración y control de minutas, porque no se efectuó la reunión semanal.

## Administración y control de estatus

La administración de Reportes de Status semanal está incompleta, dado que no todos los administradores han hecho sus respectivos reportes.

Para la administración de PostMortem semanal actualmente no existen cambios.