# REPORTE DE PLANEACION

## Plan de cada desarrollador

Actualmente para el primer ciclo el plan de cada desarrollador está suficientemente detallado y está representando lo que está haciendo.

## Balanceo de la carga de trabajo para el equipo

Actualmente el equipo ha sufrido un desbalanceo y las fechas de terminación se encuentran entre 15.10.2012 y el 19.11.2012. Se mostró un retraso para todos los integrantes del equipo.

## Dependencia con otros equipos

No se han mostrado dependencia con otros equipos.

## Datos de gerencia y datos planeados

La herramienta predice que se terminará el primer ciclo el día 19 de noviembre de 2012, en base a los históricos del equipo. Y la fecha planeada para terminarlo es al 14 de enero de 2013. Para gerencia este primer ciclo debería terminar el 01 de octubre del 2012.

## Actualización de la herramienta para dar seguimiento a TSP

Se ha estado actualizando el workbook que incluye acciones, status individual y del equipo. Se notó el incremento de nuevas tareas que han surgido a lo largo de esta semana y el porcentaje de incremento es de 89%.

La herramienta de TSP está prediciendo las fechas de terminación de todos los recursos del proyecto.

## Administración y control de riesgos

Se le ha dado seguimiento a la administración de riesgos cuando se ha llevado a cabo la reunión semanal.

## Administración y control de minutas

Se le ha dado seguimiento a la administración y control de minutas de las reuniones semanales que se han dado.

## Administración y control de estatus

La administración de Reportes de Status semanal está incompleta, dado que no todos los administradores han hecho sus respectivos reportes, sin embargo se ha notado que son pocos roles los que no han reportado el estatus en el control de subversión.

Para la administración de PostMortem semanal actualmente no existen cambios.