# REPORTE DE PLANEACION

## Plan de cada desarrollador

Actualmente para el primer ciclo, el plan de cada desarrollador se ha estado actualizando con la finalidad de mostrar a detalle lo que está haciendo.

## Balanceo de la carga de trabajo para el equipo

Actualmente el equipo ha sufrido un desbalanceo y las fechas de terminación se encuentran entre 29.10.2012 y el 12.11.2012. Se mostró un retraso para todos los integrantes del equipo. Este desbalanceo se ha propiciado debido a los cambios continuos en el proyecto que derivado de esto, se han agregado actividades no consideradas al inicio del proyecto.

## Dependencia con otros equipos

No se han mostrado dependencia con otros equipos.

## Datos de gerencia y datos planeados

La herramienta predice que se terminará el primer ciclo el día 19 de noviembre de 2012, en base a los históricos del equipo (sin considerar el recurso JRJN). Y la fecha planeada para terminarlo es al 28 de enero de 2013. Para gerencia este primer ciclo debería terminar el 01 de octubre del 2012, semana 20, que es la actual.

## Actualización de la herramienta para dar seguimiento a TSP

Se ha estado actualizando el workbook que incluye acciones, status individual y del equipo. Se notó el incremento de nuevas tareas que han surgido a lo largo de esta semana y el porcentaje de incremento es de 96,2%.

La herramienta de TSP está prediciendo las fechas de terminación de todos los recursos del proyecto (aunque no se está considerando la fecha de terminación de JRJN).

## Administración y control de riesgos

Quedo como acuerdo en la junta de la semana 18, que se actualizaría los datos de metas y riesgos, sin embargo ningún integrante ha actualizado las metas y riesgos que le fueron asignados.

## Administración y control de minutas

Se han estado controlando las minutas de las reuniones que se han dado, dado que se encuentran en el subversion. Con respecto al seguimiento de minutas, se tienen las siguientes observaciones:

* El líder no ha entregado una IP al administrador de soporte para poder configurar el servidor de desarrollo, este acuerdo se hizo en la semana 16.
* Deberá generarse un documento con las fallas u omisiones hechas por los integrantes del equipo en el llenado de datos del workbook, con la finalidad de mejorar el proceso, este acuerdo se hizo en la semana 16.
* No se han actualizado las metas y riesgos que fueron acordados en la minuta de la semana 18

## Administración y control de estatus

La administración de Reportes de Status semanal está incompleta, dado que no todos los administradores han hecho sus respectivos reportes, sin embargo se ha notado que son pocos roles los que no han reportado el estatus en el control de subversión.

Para la administración de PostMortem semanal actualmente no existen cambios.