# REPORTE DE PLANEACION

## Plan de cada desarrollador

Actualmente para el primer ciclo, el plan de cada desarrollador se ha estado actualizando con la finalidad de mostrar a detalle lo que cada uno está haciendo, notándose un incremento en sus actividades.

## Balanceo de la carga de trabajo para el equipo

Actualmente el equipo ha sufrido un desbalanceo y las fechas de terminación se encuentran entre 05.11.2012 y el 10.12.2012. Se mostró un retraso para casi todos los integrantes del equipo (excepto JAJS). Este desbalanceo se ha propiciado debido a que se han incrementado las actividades para cada integrante y a que se está llevando más tiempo del que se había planeado originalmente para completar las tareas.

## Dependencia con otros equipos

Para esta semana no se ha mostrado dependencia con otros equipos.

## Datos de gerencia y datos planeados

La herramienta predice que se terminará el primer ciclo el día 10 de diciembre de 2012, en base a los históricos del equipo. Y la fecha planeada para terminarlo es al 28 de enero de 2013. Para gerencia este primer ciclo debería terminar el 01 de octubre del 2012, en la semana 20, y la actual es la 21.

## Actualización de la herramienta para dar seguimiento a TSP

Se ha estado actualizando el workbook que incluye status individual y del equipo. Se notó el incremento de nuevas tareas que han surgido a lo largo de esta semana y el porcentaje de incremento es de 99,3%.

La herramienta de TSP está prediciendo las fechas de terminación de todos los recursos del proyecto. Cabe mencionar que este proyecto en base a los cambios vistos se considera que fue subestimado.

## Administración y control de riesgos

Quedo como acuerdo en la junta de la semana 18, que se actualizaría los datos de metas y riesgos, sin embargo ningún integrante ha actualizado las metas y riesgos que le fueron asignados.

## Administración y control de minutas

Se han estado controlando las minutas de las reuniones que se han dado, dado que se encuentran en el subversion. Con respecto al seguimiento de minutas, se tienen las siguientes observaciones:

* El líder no ha entregado una IP al administrador de soporte para poder configurar el servidor de desarrollo, este acuerdo se hizo en la semana 16 y no se ha cumplido.
* Deberá generarse un documento con las fallas u omisiones hechas por los integrantes del equipo en el llenado de datos del workbook, con la finalidad de mejorar el proceso, este acuerdo se hizo en la semana 16 y no se ha cumplido.
* No se han actualizado las metas y riesgos que fueron acordados en la minuta de la semana 18 y no se ha cumplido.
* Los administradores de cada rol, deberán subir sus reportes de rol correspondientes, este acuerdo se hizo la semana 20 y no se ha cumplido.

## Administración y control de estatus

La administración de Reportes de Status semanal está incompleta, dado que no todos los administradores han subido sus respectivos reportes.

Para la administración de PostMortem semanal actualmente no existen cambios.