# REPORTE DE PLANEACION

## Plan de cada desarrollador

Actualmente para el primer ciclo, el plan de cada desarrollador se ha estado actualizando con la finalidad de mostrar a detalle lo que cada uno está haciendo, observando que se han incrementado sus actividades.

## Balanceo de la carga de trabajo para el equipo

Actualmente el equipo ha sufrido un desbalanceo y las fechas de terminación se encuentran entre 12.11.2012 y el 17.12.2012. Se mostró un retraso para casi todos los integrantes del equipo de una semana. Este desbalanceo se ha propiciado debido a que se han incrementado las actividades para cada integrante y a que se está llevando más tiempo del que se había planeado originalmente para completar las tareas.

## Dependencia con otros equipos

Para esta semana no se ha mostrado dependencia con otros equipos.

## Datos de gerencia y datos planeados

La herramienta predice que se terminará el primer ciclo el día 17 de diciembre de 2012, en base a los históricos del equipo. Y la fecha planeada para terminarlo es al 18 de febrero de 2013. Para gerencia este primer ciclo debería terminar el 01 de octubre del 2012, en la semana 20, y la actual es la 22. Debe considerarse que el alcance aumento y la prioridad de productos también se modificó.

## Actualización de la herramienta para dar seguimiento a TSP

Se ha estado actualizando el workbook que incluye status individual y del equipo. Se notó el incremento de nuevas tareas que han surgido a lo largo de esta semana y el porcentaje de incremento es de 109,3%.

La herramienta de TSP está prediciendo las fechas de terminación de todos los recursos del proyecto. Cabe mencionar que este proyecto en base a los cambios vistos se considera que fue subestimado.

## Administración y control de riesgos

Actualmente se ha actualizado los riesgos en el workbook con la finalidad de darle seguimiento.

## Administración y control de minutas

Se han estado controlando las minutas de las reuniones que se han dado, dado que se encuentran en el subversion. Con respecto al seguimiento de minutas, se tienen las siguientes observaciones:

* El líder no ha entregado una IP al administrador de soporte para poder configurar el servidor de desarrollo, este acuerdo se hizo en la semana 16 y no se ha cumplido, aunque se cuenta con una IP temporal.
* Deberá generarse un documento con las fallas u omisiones hechas por los integrantes del equipo en el llenado de datos del workbook, con la finalidad de mejorar el proceso, este acuerdo se hizo en la semana 16 y no se ha cumplido.
* El administrador de Implementación y el administrador de Pruebas no han subido sus respectivos reportes. El administrador de diseño y de Interfaz no actualizo sus reportes de la semana 21.

## Administración y control de estatus

La administración de Reportes de Status semanal está incompleta, dado que no todos los administradores han subido sus respectivos reportes.

Para la administración de PostMortem semanal actualmente no existen cambios.