## Slide 1: Nombre del Proyecto Reporte Semanal de Avance
Fecha del reporte

## Slide 2: Reporte de Roles

## Slide 3: Administrador de Diseño
Responsable: Nombre del Responsable
Ejecutadas en la semana
Pendientes /Atrasos
Tarea | Comentario
Apoyo en el diseño | Apoyo en las diferentes tareas de diseño

## Slide 4: Administrador de implementación
Responsable: Nombre del Responsable
Ejecutadas en la semana
Pendientes /Atrasos
Tarea | Comentario
Apoyo en actividades de codificación | Apoyo en general para la codificacion
Tarea | Comentario
Velocidad de Codificación | Por tiempo no se elaboro

## Slide 5: Support Manager
Responsable: Nombre del Responsable
Ejecutadas en la semana
Tarea | Comentario
Ninguna tarea. | No se desempeñó ninguna tarea durante la semana .
Pendientes /Atrasos
Tarea | Comentario
Sin pendientes. | Por el momento no se tienen tareas pendientes.

## Slide 6
Quality Manager
Responsable: Nombre del Responsable
Ejecutadas en la semana
Pendientes /Atrasos
Tarea | Comentario
Presentación del estado de calidad en la junta semanal. | En la junta se dio un reporte del estado de la calidad del producto hasta el momento.
Tarea | Comentario
Presentar el estado de calidad del software hasta el momento. | Se mostrará en la junta semanal el estado del producto.

## Slide 7: Planning Manager
Responsable: Lizbeth Sánchez Zambrano
Ejecutadas en la semana
Pendientes /Atrasos
Tarea | Comentario
Junta para comentar como será la evaluación de las reuniones semanales | 
Consolidado de las tareas de los miembros de trabajo | Se realizará a inicio de semana el consolidado de las tareas de todos los miembros de trabajo
Tarea | Comentario
Realización de relanzamiento por parte de Planning Management | Falta completar los datos necesarios en el archivo para el relanzamiento

## Slide 8: Process Manager
Responsable: Nombre del Responsable
Ejecutadas en la semana
Pendientes /Atrasos
Tarea | Comentario
Ejecución del proceso PSP por parte de cada uno de los miembros de trabajo | 
Tarea | Comentario
Completar el formato de relanzamiento | 

## Slide 9: Administrador de Interfaz con el usuario
Responsable: Carlos Ramos Incháustegui
Ejecutadas en la semana
Pendientes /Atrasos
Tarea | Comentario
Agenda para sesión de aclaración de dudas. | Como sabemos, en la reunión del jueves pasado acordamos con el cliente reunirnos los miércoles de 11 a 12 para aclarar dudas
Tarea | Comentario
Revisar la creación de periodicidades (frecuencias) de evaluaciones. | 
Revisar el bloqueo de periodicidades | 

## Slide 10: Administrador pruebas
Responsable: Carlos Ramos Incháustegui
Ejecutadas en la semana
Tarea | Comentario
Pruebas internas Evidencias de pruebas realizadas. | A petición del equipo llevaremos documentos de evidencias de las pruebas realizadas.
Pendientes /Atrasos
Tarea | Comentario
Pruebas integrales Períodos Estados | Ninguna

## Slide 11: Reportes Individuales de Status

## Slide 12: Carlos Ramos Incháustegui

## Slide 13: Carlos Ramos Incháustegui
Status Ciclo: Atrasado
Semana Actual (24/06/2013) |  |  |  |  | 
VG: | 40% | Atraso | Horas: | 35 % | Atraso
Semana anterior (17/06/2013) |  |  |  |  | 
VG: | 62% | Atraso | Horas: | 41% | Atraso
 | Horas Directas |  |  |  | Valor Ganado (EV) |  |  | 
 | Plan | Actual | Actual/Plan | Atraso | Plan | Actual | Actual/Plan | Atraso
Last Week | 20:00 | 15:30 | 0,78 |  | 2,0% | 3,11% | 1,56 | 
A la Fecha (through 23/06/13) | 60:00 | 39:15 | 0,65 | 35% | 10,8% | 6,45% | 0,6 | 40%
Average per Week To Date | 20:00 | 13:05 | 0,65 |  | 3,61% | 2,15% | 0,6 | 
Completed Tasks To Date | 28:49 | 39:09 | 1,36 |  |  |  |  | 

## Slide 14: Carlos Ramos Incháustegui
Causas:
Trabajos de mantenimiento.
Subestimación del producto Asignar estados a elementos BSC
Acciones de corrección:
Continuar con la carga extra de task hours
Fecha Estimada de recuperación: 17 de junio de 2013.
Fecha plan actual de terminación: 11 de noviembre de 2013
Fecha pronosticada de terminación: 17 de mayo de 2013

## Slide 15: Tareas de la próxima semana
Componente (grupo de tareas) | Comentario
Administración de Series | No está contemplado en el plan
Recurso de criterios de semaforización | 
Tareas de la semana anterior
Componente (grupo de tareas) | Comentario
Asignar estados a elementos BSC | 

## Slide 16: Status del Equipo

## Slide 17: Nombre del proyecto
Chart: Cumulative Earned Value
| 41099 | 41106 | 41113 | 41120 | 41127 | 41134 | 41141 | 41148 | 41155 | 41162 | 41169 | 41176 | 41183 | 41190 | 41197 | 41204 | 41211
Cumulative PV | 5.6359 | 11.9265 | 18.0682 | 24.7618 | 32.1495 | 39.784 | 47.3247 | 52.9747 | 59.6656 | 65.2436 | 65.2436 | 75.9476 | 81.2916 | 81.2916 | 97.3396 | 100
Cumulative EV | 0.7192 | 7.7244 | 13.6788 | 21.7065 | 23.0719 | 39.6199 | 51.6712 | 72.6265 | 72.6265
Cumulative Predicted EV | 0.7192 | 7.7244 | 13.6788 | 21.7065 | 23.0719 | 39.6199 | 51.6712 | 72.6265 | 81.1279 | 89.6293 | 97.4506 | 100
Baseline Cumulative PV | 6.6455 | 14.6774 | 20.5659 | 26.0037 | 31.8406 | 37.8546 | 43.6175 | 49.5042 | 55.3408 | 56.2855 | 60.6091 | 68.9677 | 75.3117 | 76.5724 | 89.9194 | 95.6996 | 100

## Slide 18
Nombre del Proyecto
Status Ciclo: Adelantado
Semana Actual (20/08/2012) |  |  |  |  | 
VG: | 36.98% | Adelantado | Horas: | 17.96% | Atrasado
Semana anterior (20/08/2012) |  |  |  |  | 
VG: | 15.03% | Adelantado | Horas: | 23.36% | Atrasado

## Slide 19: Estado de Calidad

## Slide 20
Chart: Phase Yields for Assembly SYSTEM
| Planning | Requirements | System Test Plan | REQ Inspection | High-Level Design | Integration Test Plan | HLD Inspection | Detailed Design | DLD Review | Test Development | DLD Inspection | Code | Code Review | Compile | Code Inspection | Unit Test | Build and Integration Test | System Test | Acceptance Test
Plan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5
Actual | 0 | 0 | 0 | 1.0045 | 0 | 0 | 0 | 0.020619 | 0.38835 | 0 | 0 | 0.30882 | 0.53191 | 0 | 0.068182 | 1 | 0 | 1 | 0