## Equipo
Nombre del Equipo: | Los Estoicos
Miembro | Correo | Iniciales | Teléfono
Carlos I. Ramos Incháustegui | carlos.ramos@infotec.com.mx | CIRI | 5518185963
Jose R. Jiménez Navarro | jose.jimenez@infotec.com.mx | JRJN | 56242800 ext. 5721
Martha E. Jiménez Salgado | martha.jimenez@infotec.com.mx | MEJS | 5527977069

## GOAL
Name |  | Date
Project |  | Launch/Phase
| Measures |  | Tracking | Frecuency
Goal | Goal | Actual | Responsibility
Completar las funcionalidades proporcionadas por el cliente en su documento | 100% |  | CIRI | Semanal
Terminar el primer ciclo del proyecto en octubre | 2013-10-31 |  | MEJS | Semanal
Proveer oportunamente la información del proyecto acordada con el administrador del proyecto | 90% |  | CIRI | Semanal
Generar pips para el proceso de desarrollo de software | 1 por integrante |  | JRJN | Semanal
Recopilar metricas correctas de la ejecución completa de los procesos | 100% |  | JRJN | Semanal
Defectos mayores entregados al area de pruebas | <= 1 Def/Kloc |  | JRJN | Semanal

## ROLE
Name |  | Date
Project |  | Launch/Phase
Team Member Roles |  | Requirements | Design | Implementation | Integration and Test
Official Team Leader | CIRI
JRJN
Customer Interface | CIRI
Manager | JRJN
Design Manager | JRJN
MEJS
Implementation | MEJS
Manager | JRJN
Planning Manager | MEJS
JRJN
Process Manager | JRJN
MEJS
Quality Manager | JRJN
MEJS
Support Manager | MEJS
CIRI
Test Manager | CIRI
MEJS
P
A
P
A
P
A
P
A
P
A
P
A
P
A
P
A

## ITL Riesgos
Name |  |  | Date
Project |  |  | Launch/Phase
No. | Description | Date | Personal/Team | Probabilidad 3=L 6=M 9=H | Impact 3=L 6=M 9=H | Evaluación | Likelihood | Owner | Follow-up Date | Resolved Date | Acción de mitigación
1 | Las funcionalidades cubiertas son menos a las esperadas | 2013-05-30 | TEAM | 9 | 9 | 81 |  | CIRI |  |  | Informar a managmente para renegociar el alcance del proyecto
2 | No gestionar el desarrollo de la herramienta como proyecto redundará en retraso y no alcanzar el objetivo planteado. | 2013-05-30 | TEAM | 3 | 3 | 9 |  | CIRI
3 | Mala estimación de tiempo y tamaño | 2013-05-30 | TEAM | 6 | 9 | 54 |  | MEJS |  |  | Evaluar un incremento en la productivdad/task hours-, en caso negativo solicitar apoyo
4 | Falta de especificación de los requerimientos faltantes | 2013-05-30 | TEAM | 9 | 9 | 81 |  | CIRI |  |  | Obtener las especificaciones de los requerimientos faltantes
5 | Ausencia prolongada de algún integrante del equipo | 2013-05-30 | TEAM | 3 | 6 | 18 |  | JRJN
6 | incumplimiento de las task hours planeadas | 2013-05-30 | TEAM | 3 | 9 | 27 |  | MEJS
7 | Incumplimiento de las task hours planeadas ocasionado por mayor tiempo de mantenimiento al planeado | 2013-05-30 | TEAM | 6 | 6 | 36 |  | MEJS |  |  | 1.- Rebalancear carga de trabajo 2.- Incrementar la productividad 3.- Soliicitar apoyo a management para reasignar trabajos de mantenimiento
8 | El tamaño real de los requerimientos no definidos sea más grande que el estimado | 2013-05-30 | TEAM | 6 | 9 | 54 |  | JRJN |  |  | Informar a managmente para renegociar el alcance del proyecto
9 | Retrasos de entrega de los insumos de diseño gráfico | 2013-05-30 | TEAM | 9 | 6 | 54 |  | CIRI |  |  | Informar a managmente para para obtener los insumos requeridos
10 | No recibir ayuda oportuna de management para asignar más recursos | 2013-05-30 | TEAM | 3 | 6 | 18 |  | CIRI
11 | [5 empty] | 0

## PIP
Name
E-mail
Project
Organization
Date | PIP Number | PIP Title | Problem | Improvement Description | Priority L M H | Launch/Phase | Process Elements Impacted | Improvement Benefits description | Improved Quality | Reduced Cycle Time | Reduced Risk
31/05/2013 | 1 | Presentación gerencial | La presentación de gerencia no cunatificaba las metas | El coach tenga una revisión con la gerencia de la presentación antes de la reunón | H | Launch | Contenido de la presentación de la gerencia |  | X
31/05/2013 | 2 | Configuración de ambiente | Problemas con la instalación / preparación de la herramienta | Leer el manual completo de la herramienta de dashboard | H | Launch |  |  |  | X
31/05/2013 | 3 | Preparación de diseño | Falta de preparación en el diseño conceptual | Asignar tiempo para definir y revisar el modelo completo. Generación de un checklist de revisión. | H | Launch | Checklist de revisión de modelos completo |  | X | X
31/05/2013 | 4 | Configuración de herramienta | Falta de dominio de la configuración de los datos en la herramienta. | Leer el manual completo de la herramienta de dashboard | M | Launch |  |  | X | X
31/05/2013 | 5 | Orden de los scripts de lanzamiento | Los scripts no estan en el orden en como se utiliza en la herramienta de dashboard | Modificar los scripts de acuerdo al funcionamiento de la herramienta de dashboard | L | Launch | Scripts de Lanzamiento |  |  | X
31/05/2013 | 6 | Eficiencia en reuniones | No nos mantenemos enfocados en el problema a resolver | Enfocarnos en los problemas concretos a resolver. El moderador o cualquier otro participante debe estar consciente del problema en concreto. La agenda de la junta debe estar definida antes de la reunión y con tiempos estimados. | H | Launch | Caracteristicas de una reunión efectiva |  |  | X
31/05/2013 | 7 | Mejora en acuerdos | Dificultad para llegar a acuerdos | Empatia para ponerse de acuerdo. | H | Launch | Caracteristicas de una reunión efectiva |  |  | X

## Procesos
Proceso | Fase | Nombre de la tarea | Descripción del paso en el proceso | Mapeo a Fase | Tiempo en Fase %
Desarrollo de código | PLAN | - Planeación |  | PLAN | 4.5 | 20 | LOC/Hr
Desarrollo de código | TD | - Diseño de pruebas unitarias |  | TD | 12.5
Desarrollo de código | DLD | - Diseño detallado | Incluye modelado para Java y ontología | DLD | 24.1
Desarrollo de código | DLDR | - Revisión de diseño detallado |  | DLDR | 13.3
Desarrollo de código | CODE | - Codificación |  | CODE | 17.9
Desarrollo de código | CR | - Revisión de código |  | CR | 8.9
Desarrollo de código | UT | - Pruebas unitarias |  | UT | 14.3
Desarrollo de código | PM | - Postmortem |  | PM | 4.5
Desarrollo de Ontología | PLAN | - Planeación y entendimiento | Se revisa el diseño que involucra elementos de ontología | PLAN | 22 | 8 | DLD Lines/Hr
Desarrollo de Ontología | TD | - Diseño de pruebas unitarias |  | TD | 5
Desarrollo de Ontología | CODE | - Codificación |  | CODE | 38
Desarrollo de Ontología | CR | - Revisión de código |  | CR | 19
Desarrollo de Ontología | COMPILE | - Generación de Código |  | COMPILE | 1
Desarrollo de Ontología | UT | - Pruebas |  | UT | 10
Desarrollo de Ontología | PM | - Postmortem |  | PM | 5
100
Desarrollo Documentos de Prueba Integral | PLAN | - Planeación |  |  | 5 | 10 | HDL Pages/Hr
Desarrollo Documentos de Prueba Integral | DLD | - Diseñar Caso de Prueba |  |  | 15
Desarrollo Documentos de Prueba Integral | CODE | - Escribir Caso de Prueba |  |  | 50
Desarrollo Documentos de Prueba Integral | CR | - Revisión de Caso de Prueba |  |  | 25
Desarrollo Documentos de Prueba Integral | PM | - Postmortem |  |  | 5
100
Ejecución de Pruebas Integrales | PLAN | - Planeación |  |  | 5 | 30 | HDL Pages/Hr
Ejecución de Pruebas Integrales | DLD | - Preparación de pruebas | Revisar que se cuentan con las precondiciones de los casos de prueba |  | 25
Ejecución de Pruebas Integrales | CODE | - Ejecución de pruebas | Ejecución de pruebas y llenado del reporte |  | 43
Ejecución de Pruebas Integrales | CR | - Revisión del reporte generado |  |  | 22
Ejecución de Pruebas Integrales | PM | - Postmortem |  |  | 5
100
Desarrollo Manual Técnico | PLAN | - Planeación |  |  | 10 | 18 | Text Pages/Hr
Desarrollo Manual Técnico | DLD | - Revisión de insumos | En base al checklist definido |  | 20
Desarrollo Manual Técnico | CODE | - Ejecución de la generación del manual |  |  | 5
Desarrollo Manual Técnico | CR | - Revisión del reporte generado |  |  | 55
Desarrollo Manual Técnico | PM | - Postmortem |  |  | 10
100
Inspección |  | Revisión Preliminar | 1 | 1 | 8 | 300 | LOC/Hr | DLD Inspection
Inspección |  | Presentación de la Inspección | 3 | 3 | 23 | 200 | LOC/Hr | CODE Inspection
Inspección |  | Inspección Individual | 2 | 4 | 31
Inspección |  | Junta de Inspección | 3 | 3 | 23
Inspección |  | Corrección y Verificación | 1 | 2 | 15

## INV
INV
Process Element | Size | Unit | When needed | Estimated hours | Team Member | Frequency
Junta semanal | 1 | Hr |  |  | Todos | Semanal
Preparación para Junta semanal | 1 | Hr |  |  | Todos | Semanal
Daily Scrum | 0.3 | Hr |  |  | Todos | Diaria
Ejecutar tareas de rol Quality | 2 | Hr |  |  | JRJN | Semanal
Ejecutar tareas de rol Process | 2 | Hr |  |  | JRJN | Semanal
Ejecutar tareas de rol Design | 2 | Hr |  |  | JRJN | Semanal
Ejecutar tareas de rol Support | 2 | Hr |  |  | MEJS | Semanal
Ejecutar tareas de rol Customer Interface | 2 | Hr |  |  | CIRI | Semanal
Ejecutar tareas de rol Planning | 2 | Hr |  |  | MEJS | Semanal
Ejecutar tareas de rol Implementation | 2 | Hr |  |  | MEJS | Semanal
Ejecutar tareas de rol Test | 2 | Hr |  |  | CIRI | Semanal
Cerrar el alcance de los elementos no definidos | 2 | Hr | 2013-06-28 |  | CIRI | Semanal
Revisión para entender el contador de lineas de dashboard | 10 | Hr | 2013-06-07 |  | MEJS
Revisión de checklist de inspección de código | 2 | Hr | 2013-06-14 |  | JRJN
Soporte a VNC | 2 | Hr | 2013-06-07 |  | MEJS
Generar checklist para el proceso del desarrollo del manual técnico | 2 | Hr | 2013-06-07 |  | JRJN
Scripts para el proceso de Desarrollo de documentos de pruebas integrales | 4 | Hr | 2013-06-14 |  | CIRI
Scripts para el proceso de Ejecución de pruebas integrales | 4 |  |  |  | CIRI
Scripts para el proceso de Desarrollo Manual Tecnico | 4 |  |  |  | JRJN
Checklist para el proceso de Ejecución de pruebas integrales | 2 |  |  |  | JRJN
Definición del proceso de control de cambio y quienes participaran en él. | 2 |  |  |  | CIRI

## Minuta Junta 1
Name | Carlos Ramos Incháustegui | Date | 2013-05-27
Chairperson | Victor Lorenzana | Location | Infotec México
Meeting Date | 2013-05-27
Start Time | 10:49 | End Time | 12:31
Subject/Purpose | Lanzamiento Junta 1: Revisar con gerencia las metas y los objetivos del producto con el equipo
Attendees
Name |  | Role
Victor Hernández |  | Marketing
Javier Solís |  | Senior Managment
Carlos Ramos |  | Team Leader
José Jiménez |  | Team Member
Martha Jiménez |  | Team Member
Victor Lorenzana |  | Coach
Adriana González |  | Mentor Coach
Times (min.)
Plan | Start | Stop | Topics | Discussion Leader
| 10.49 | 11.04 | TSP and Launch Overview Meetig Role Assignments | Coach
| 11.05 | 11:25 | Project Goals | Senior Mgmt
| 11:26 | 11:32 | Goal Questions | Coach
| 11:34 | 11:54 | Product Objectives | Marketing mgmt
| 11:55 | 12:03 | Product Questions | Coach
| 12:11 | 12:31 | Launch Meeting Documentation | Coach
What | Who | When
Primer semana de octubre se define si terminamos el proyecto para diciembre. En caso afirmativo piloteamos en noviembre y sacamos el producto en diciembre al mercado interno. | Carlos Ramos | 2013-05-29
Incluir un plan de comunicación con Planeación estratégica en el plan calendario | Carlos Ramos | 29/02/2013
Acordar cómo y cuando se involucrará el area de pruebas en el plan calendario | Carlos Ramos | 2013-05-29
Enviar documento de presentación | Javier Solís | 2013-05-27
Enviar presentación de power point | Victor Hernández | 2013-05-27

## Minuta Junta 2
Name | José Jiménez | Date | 2013-05-27
Chairperson | Víctor Lorenzana | Location | Infotec México
Meeting Date | 2013-05-27
Start Time | 13:22 | End Time | 19:37
Subject/Purpose | Lanzamiento Junta 2.- Fijar metas y establecer roles
Attendees
Name |  | Role
Carlos Ramos |  | Team Leader
José Jiménez |  | Team Member
Martha Jiménez |  | Team Member
Victor Lorenzana |  | Coach
Adriana González |  | Mentor Coach
Times (min.)
Plan | Start | Stop | Topics | Discussion Leader
| 13:22 | 13:38 | Meeting roles | Coach
| 13:39 | 13:42 | Meeting overview | Coach
| 15:24 | 15:26 | Meeting overview | Coach
| 15:28 | 16:53 | Review Managment's Stated Goals | Lider
| 17:06 | 17:20 | Review Managment's Stated Goals | Lider
| 17:21 | 17:38 | Implied Goals | Lider
| 17:38 | 18:29 | Team Goals | Lider
| 18:41 | 18:45 | Team Goals | Lider
| 18:46 | 19:12 | Team Role Selection | Coach
| 19:14 | 19:23 | Team Role Selection | Coach
| 19:23 | 19:29 | Goal Tracking | Coach
| 19:29 | 19:37 | Launch Meeting Documentation | Coach
What | Who | When
Generar una actividad al inicio del proyecto para acordar la información a proporcionar al AP. | Carlos Ramos | Junta 4
Proponer la adquisición del módulo de gráficas de Gantt de Process Dashboard | Carlos Ramos | 2013-05-28

## Minuta Junta 3
Name | Martha Jiménez | Date | 2013-05-28
Chairperson | Victor Lorenzana | Location | Infotec, México
Meeting Date | 2013-05-28
Start Time | 9:33 | End Time | 0:55
Subject/Purpose | Lanzamiento Junta 3.- Producir estrategia de desarrollo, proceso de desarrollo y plan de soporte
Attendees
Name |  | Role
Carlos Ramos |  | Team Leader
José Jiménez |  | Team Member
Martha Jiménez |  | Team Member
Victor Lorenzana |  | Coach
Adriana González |  | Mentor Coach
Times (min.)
Plan | Start | Stop | Topics | Discussion Leader
| 9:33 | 9:35 | Meeting roles
| 9:36 | 9:45 | Meeting overview
| 9:46 | 11:18 | Product conceptual design
| 11:35 | 13:48 | Product conceptual design
| 15:35 | 16:17 | Product conceptual design
| 16:19 | 21:06 | Product conceptual design
| 9:18 | 12:53 | Product conceptual design
| 12:54 | 13:46 | Development strategy
| 15:36 | 17:43 | Development strategy
| 17:55 | 0:22 | Development process
| 0:24 | 0:28 | Process plan
| 0:28 | 0:37 | Support plan
| 0:37 | 0:42 | CCB Membership | q
| 0:42 | 0:52 | Role plan
What | Who | When
Definir en el plan de riesgos que al tener requerimientos inciertos no se pueda entregar a tiempo el proyecto | CIRI | 2013-05-28
Se acordo que el requerimiento "Acuerdos RAE(Acciones)" es incierto por lo que no se estimara. | JRJN, CIRI, MEJS | 2013-05-28
Se acordo que el requerimiento "Auditoria - 1. Registro de sesiones, ediciones, actualizaciones de usuarios" utilizará la aplicación de SWB | JRJN, CIRI, MEJS | 2013-05-28
Se acordo que el requerimiento "Biblioteca" es incierto por lo que no se estimara. | JRJN, CIRI, MEJS | 2013-05-28
Se acordo que el requerimiento "Buscador" es incierto por lo que no se estimara. | JRJN, CIRI, MEJS | 2013-05-28
Se acordo que el requerimiento "Etiquetas" es incierto por lo que no se estimara. | JRJN, CIRI, MEJS | 2013-05-28
Se acordo que el requerimiento "Asociar indicador a inicitiva" es incierto por lo que no se estimara. | JRJN, CIRI, MEJS | 2013-05-28
Se acordo que el requerimiento "Asociar indicador a acción" es incierto por lo que no se estimara. | JRJN, CIRI, MEJS | 2013-05-28
Se acordo que el requerimiento "Asociar indicador a riesgo" es incierto por lo que no se estimara. | JRJN, CIRI, MEJS | 2013-05-28
Se acordo que el requerimiento "Asociar iniciativa a indicadores" es incierto por lo que no se estimara. | JRJN, CIRI, MEJS | 2013-05-28
Se acordo que el requerimiento "Asociar iniciativa a acuerdos" es incierto por lo que no se estimara. | JRJN, CIRI, MEJS | 2013-05-28
Se acordo que el requerimiento "Asociar iniciativa a riesgos" es incierto por lo que no se estimara. | JRJN, CIRI, MEJS | 2013-05-28
Se acordo que el requerimiento "Copiar iniciativas" es incierto por lo que no se estimara. | JRJN, CIRI, MEJS | 2013-05-28
Se acordo que el requerimiento "Duplicar iniciativas" es incierto por lo que no se estimara. | JRJN, CIRI, MEJS | 2013-05-28
Se acordo que el requerimiento "Envio de contraseña" no puede llevarse acabo porque se encuentran cifradas las contraseñas para seguridad del sistema. En su lugar solo se queda el requerimiento de "Cambiar, resetear y confirmar nueva contraseña" | JRJN, CIRI, MEJS | 2013-05-28
Se acordo que el requerimiento "Selección para envio de ediciones y actualizaciones, idioma, uso horario" es incierto por lo que no se estimará. | JRJN, CIRI, MEJS | 2013-05-28
Se acordo que el requerimiento "Ver y eliminar historial de correos enviados" esta bajo la responsabilidad del cliente debido a que puede ser un almacenamiento excesivo en la bd. | JRJN, CIRI, MEJS | 2013-05-28
Se acordo que el requerimiento "Opciones" es incierto por lo que no se estimara. | JRJN, CIRI, MEJS | 2013-05-28
Se acordo que el requerimiento "Vista de detalle de acuerdos" es incierto por lo que no se estimara. | JRJN, CIRI, MEJS | 2013-05-28
Se acordo que el requerimiento "Vista resumen de acuerdos" es incierto por lo que no se estimara. | JRJN, CIRI, MEJS | 2013-05-28
Se acordo que el requerimiento "Periodos - seleccionar periodicidad" es incierto por lo que no se estimara. | JRJN, CIRI, MEJS | 2013-05-28
Se acordo que el requerimiento "Mostrar y ocultar periodicidades" es incierto por lo que no se estimara. | JRJN, CIRI, MEJS | 2013-05-28
Se acordo que el requerimiento "Mostrar opciones avanzadas según perfil" es incierto por lo que no se estimara. | JRJN, CIRI, MEJS | 2013-05-28
Se acordo que el requerimiento "Copiar Scorecard" es incierto por lo que no se estimara. | JRJN, CIRI, MEJS | 2013-05-28
Se acordo que el requerimiento "Ordenar Scorecard" es incierto por lo que no se estimara. | JRJN, CIRI, MEJS | 2013-05-28
Se acordo que el requerimiento "Alineación de indicadores" es incierto por lo que no se estimara. | JRJN, CIRI, MEJS | 2013-05-28
Se acordo que el requerimiento "Alineación de iniciativas" es incierto por lo que no se estimara. | JRJN, CIRI, MEJS | 2013-05-28
Se acordo que el requerimiento "Alineación de cadena de productividad" es incierto por lo que no se estimara. | JRJN, CIRI, MEJS | 2013-05-28
Se acordo que el requerimiento "Alineación de relación causa efecto" es incierto por lo que no se estimara. | JRJN, CIRI, MEJS | 2013-05-28
El equipo acordo que se utilizará 20 horas por semana para Task hours | JRJN, CIRI, MEJS | 2013-05-28
Para los tipos de componente las unidades de medida, DLD Lines se utilizarán en lugar de Propiedades. | JRJN, CIRI, MEJS | 2013-05-28
Para los tipos de componente, aquellos que se midan en Pasos de CP, se clasifican como High Level Design Document | JRJN, CIRI, MEJS | 2013-05-28
Los scripts de los procesos faltantes deberan ser desarrolladas al principio o durante el proyecto | JRJN, CIRI, MEJS | 2013-05-28
En la junta 6 se agregará la tarea de revisión con el coach de los checklist que se tengan para mejorarlos | JRJN | Junta 6

## Minuta Junta 4
Name | José Jiménez | Date | 2013-05-30
Chairperson | Víctor Lorenzana | Location | Infotec
Meeting Date | 2013-05-30
Start Time | 1:09 | End Time | 2:43
Subject/Purpose | Junta 4. Producir el plan general
Attendees
Name |  | Role
Carlos Ramos |  | Team Leader
José Jiménez |  | Team Member
Martha Jiménez |  | Team Member
Victor Lorenzana |  | Coach
Adriana González |  | Mentor Coach
Times (min.)
Plan | Start | Stop | Topics | Discussion Leader
| 1:09 | 1:10 | Meeting roles
| 1:10 | 1:11 | Meeting overview
Size Estimate
| 1:12 | 1:51 | Determine Project Task
| 1:51 | 1:51 | Overall Resource Estimate
| 1:52 | 2:12 | Resource Availablility
| 2:12 | 2:32 | Generate the Overall Plan
| 2:32 | 2:40 | Review and Assess Plan
| 2:40 | 2:43 | Launch Meeting Documentation
What | Who | When
El plan general elaborado cumple con la fecha requerida por Gerencia, por lo que no se generaron planes alternos | Todos

## Minuta Junta 5
Name | José Jiménez | Date | 2013-05-30
Chairperson | Víctor Lorenzana | Location | Infotec
Meeting Date | 2013-05-30
Start Time | 20:19 | End Time | 21:58
Subject/Purpose | Junta 5. Producir un plan de calidad
Attendees
Name |  | Role
Carlos Ramos |  | Team Leader
José Jiménez |  | Team Member
Martha Jiménez |  | Team Member
Victor Lorenzana |  | Coach
Adriana González |  | Mentor Coach
Times (min.)
Plan | Start | Stop | Topics | Discussion Leader
| 20:19 | 20:19 | Meeting role | coach
| 20:19 | 20:19 | Meeting overview | coach
| 20:19 | 20:22 | Quality goals | coach
| 20:50 | 20:50 | Quality goals | coach
| 20:50 | 21:10 | estimate defects inyected | coach
| 21:10 | 21:30 | estimate defects removed | coach
| 21:30 | 21:55 | produce the quality plan | coach
| 21:56 | 21:58 | launch meeting documentation | coach
What | Who | When
Generar la definición de defectos menores y defectos mayores | JRJN | 2013-06-07

## Minuta Junta 6
Name | José Jiménez | Date | 2013-05-30
Chairperson | Víctor Lorenzana | Location | Infotec
Meeting Date | 2013-05-30
Start Time | 10:33 | End Time | 20:18
Subject/Purpose | Junta 6. Producir un plan balanceado para la siguiente fase o ciclo
Attendees
Name |  | Role
Carlos Ramos |  | Team Leader
José Jiménez |  | Team Member
Martha Jiménez |  | Team Member
Victor Lorenzana |  | Coach
Adriana González |  | Mentor Coach
Times (min.)
Plan | Start | Stop | Topics | Discussion Leader
| 10:33 | 10:33 | Meeting roles
| 10:34 | 10:43 | Meeting overview
| 10:44 | 13:02 | Allocate Tasks to Team Members
| 13:02 | 13:28 | Build Bottom-up Plans
| 17:00 | 19:30 | Build Bottom-up Plans
| 19:30 | 19:58 | Review and Rebalance Team Workload
| 19:58 | 20:03 | Produce the Next-Phase or Cycle Development Plan
| 20:03 | 20:18 | Launch Meeting Documentation
What | Who | When
Relanzamiento ciclo 2 | CIRI, MEJS, JRJN | 2013-08-04

## Minuta Junta 7
Name | José Jiménez | Date | 2013-05-30
Chairperson | Víctor Lorenzana | Location | Infotec
Meeting Date | 2013-05-30
Start Time | 13:30 | End Time | 16:55
Subject/Purpose | Junta 7. Producir un plan de seguimiento de riesgos del proyecto
Attendees
Name |  | Role
Carlos Ramos |  | Team Leader
José Jiménez |  | Team Member
Martha Jiménez |  | Team Member
Victor Lorenzana |  | Coach
Adriana González |  | Mentor Coach
Times (min.)
Plan | Start | Stop | Topics | Discussion Leader
| 13:29 | 13:30 | Meeting roles | Lider
| 13:30 | 13:33 | Meeting overview | Lider
| 13:34 | 13:50 | Risk Identification | Lider
| 15:30 | 16:35 | Risk Identification | Lider
| 16:35 | 16:51 | Risk Mitigation | Lider
| 16:52 | 16:55 | Launch Meeting Documentation | Lider
What | Who | When
No se realizó acuerdo alguno pendiente.

## Minuta Junta 8
Name | José Jiménez | Date | 2013-05-30
Chairperson | Carlos Ramos | Location | Infotec
Meeting Date | 2013-05-30
Start Time | 22:30 | End Time | 1:18
Subject/Purpose | Junta 8. Prepararse para la reunión con la gerencia
Attendees
Name |  | Role
Carlos Ramos |  | Team Leader
José Jiménez |  | Team Member
Martha Jiménez |  | Team Member
Victor Lorenzana |  | Coach
Adriana González |  | Mentor Coach
Times (min.)
Plan | Start | Stop | Topics | Discussion Leader
| 22:30 | 22:31 | Meeting role | coach
| 22:31 | 22:33 | Meeting overview | coach
| 23:20 | 23:50 | Planning for the Management Meeting | lider
| 23:51 | 1:13 | Management Meeting Preparation | lider
| 1:13 | 1:18 | Launch Meeting Documentation | lider
What | Who | When
Carlos presentará las primeras 3 diapositivas de la presentación |  | Junta 9
Martha presentará las siguientes 4 diapositivas de la presentación |  | Junta 9
José presentará las últimas 4 diapositivas de la presentación |  | Junta 9

## Minuta Junta 9
Name |  | Date
Chairperson |  | Location | Infotec México
Meeting Date
Start Time |  | End Time
Subject/Purpose | Lanzamiento Junta 9: Reunión con gerencia del final de lanzamiento.
Attendees
Name |  | Role
Victor Hernández |  | Marketing
Javier Solís |  | Senior Managment
Carlos Ramos |  | Team Leader
José Jiménez |  | Team Member
Martha Jiménez |  | Team Member
Victor Lorenzana |  | Coach
Adriana González |  | Mentor Coach
Times (min.)
Plan | Start | Stop | Topics | Discussion Leader
What | Who | When

## Minuta PM
Name | Carlos Ramos Incháustegui | Date | 2013-05-30
Chairperson | Víctor Lorenzana | Location | Infotec
Meeting Date | 2013-05-30
Start Time | 10:16 | End Time | 14:32
Subject/Purpose | Junta PM. Postmortem
Attendees
Name |  | Role
Carlos Ramos |  | Team Leader
José Jiménez |  | Team Member
Martha Jiménez |  | Team Member
Victor Lorenzana |  | Coach
Adriana González |  | Mentor Coach
Times (min.)
Plan | Start | Stop | Topics | Discussion Leader
| 11:03 | 11:03 | Meeting role | coach
| 11:04 | 11:05 | Meeting overview | coach
| 11:05 | 12:25 | Launch Postmortem | lider
| 12:25 | 13:49 | Prepare PIPs | coach
| 13:49 | 14:00 | Launch Evaluation | coach
| 14:00 | 14:32 | Launch Meeting Documentation | coach
What | Who | When
ID de team viewer es m03-863-743 | MEJS | 2013-05-31