## Hoja1
Name | José Jiménez | Date | 2013-06-17
Chairperson |  | Location | Infotec
Meeting Date | 2013-06-17
Start Time | 12:23 | End Time
Subject/Purpose | Junta Semanal no. 2
Attendees
Name |  | Role
Carlos Ramos (CIRI) |  | Team Leader
José Jiménez (JRJN) |  | Team Member
Martha Jiménez (MEJS) |  | Team Member
Victor Lorenzana (VHLG) |  | Coach
Adriana González |  | Mentor Coach
Times (min.)
Plan | Start | Stop | Topics | Discussion Leader
| 12:23 | 12:23 | Meeting roles | CIRI
Meeting agenda
| 12:24 | 12:25 | Manager's Report
| 12:25 | 12:39 | Role Report
| 12:39 | 12:48 | Goal and Risk Reports
| 12:49 | 13:24 | Proyect Status
| 13:24 | 13:41 | Next Week Plans
| 13:41 | 13:56 | Goal and Risk Reports
| 14:12 | 14:13 | Meeting Wrap-up
| 14:13 | 14:20 | Meeting Conclusion
| 14:20 | 14:24 | Meeting Report
What |  |  | Who | When
Se convocará al equipo para reunión de dudas con el cliente |  |  | CIRI | Semana 3
documentar y diseñar las demás partes en EA para form elements |  |  | Equipo
exportar los individuales a más tardar a las 10 de la mañana del lunes |  |  | Equipo | Cada semana
entregar los reportes de roles a más tardar a las 10 de la mañana del lunes |  |  | Equipo
actualizar el script del proceso de ontología |  |  | JRJN
reporte de metas y riesgos incluirlo en la junta de avance semanal reporte de fechas planeas, actual y planeada pronosticada incluirloas en la junta semanal |  |  | Equipo
a partir de mañana 18 de junio y hasta el 21 de junio en las mañanas estaremos trabajando en quiet room |  |  | Equipo
reunión del coach con quality para revisar lista de defectos |  |  | JRJN y VHLG
Revisar por qué no aparece la línea de fecha pronóstico en la gráfica |  |  | VHLG
modificar el script para la junta de revisión de avances semanal intercambiar los pasos 5 y 6 por 6 y 5 |  |  | Carlos