## Slide 1: SWBStrategy Reporte Semanal de Avance
15 / 07 / 2013

## Slide 2: Reporte de Roles

## Slide 3: Administrador de Diseño
Responsable: José Jiménez
Ejecutadas en la semana
Tarea | Comentario
Recopilación de información para componer el estándar de diseño del equipo. | 

## Slide 4: Administrador de implementación
Responsable: Martha Elvia Jiménez Salgado
Ejecutadas en la semana
Tarea | Comentario
Revisión de clases en subversion | Revisar que se cumplan con las convenciones de código, debido a que no están documentadas las clases. Existen muchas líneas de código comentadas no utilizadas. Quitar los comentarios de consola. Verificar que su checklist de revisión contemple estos detalles.
Definir comentarios de interfaces y clases en ontología | Si se utilizan interfaces en la ontología que no contengan comentarios, revisar y ponerles si les hace falta.
LOC Planeadas (09/07/2013) | LOC Actuales (09/07/2013)
20985 | 429
Reporte de líneas de código

## Slide 5: Support Manager
Responsable: Martha Elvia Jiménez Salgado
Ejecutadas en la semana
Tarea | Comentario
Tarea | Comentario
No se ha conseguido monitor, teclado y mouse para el servidor | El líder esta a cargo del servidor y sus reinicios.
Pendientes /Atrasos

## Slide 6
Quality Manager
Responsable: José Jiménez
Ejecutadas en la semana
Tarea | Comentario
Presentación del estado de calidad en la junta semanal. | Se revisaron los datos generados por los miembros del equipo durante la ejecución de las tareas.

## Slide 7: Planning Manager
Responsable: Martha Elvia Jiménez Salgado
Ejecutadas en la semana
Tarea | Comentario
Consolidado de las tareas de los miembros de trabajo | Se realizará a inicio de semana el consolidado de las tareas de todos los miembros de trabajo
Pendientes /Atrasos

## Slide 8: Process Manager
Responsable: José Jiménez
Ejecutadas en la semana
Tarea | Comentario
Revisión de PIPs registrados. | Actualizar el proceso de desarrollo de código.
Revisión de la ejecución del proceso de desarrollo de código por parte de cada uno de los miembros de trabajo. | Se necesita actualizar el script del proceso de desarrollo de código.

## Slide 9: Administrador de Interfaz con el usuario
Responsable: Carlos Ramos Incháustegui
Tareas ejecutadas en la semana | Comentario
Tarea pendientes y atrasos | Comentario
El bloqueo y desbloqueo de medición lo estamos proponiendo manual | Levantamiento de requerimientos y análisis de requerimientos
Documentar las diferencias entre las pantallas de estados y períodos y considerarlas para un estándar. En la siguiente reunión se planean los cambios en los productos. | Look & feel de SWB Strategy

## Slide 10: Administrador pruebas
Responsable: Carlos Ramos Incháustegui
Tarea pendientes y atrasos | Comentario
Pruebas integrales Objetivos Indicadores | Probar por: Asignación coherente de períodos Asignación coherente de periodicidad Asignación coherente de estados
Pruebas unitarias para: Asignar periodicidad a elementos | Probar por: Comportamiento (eliminar, desactivar) Validez (asignar sólo activos y accesibles por el usuario)
Revisar resultados de pruebas por: Comportamiento (eliminar, desactivar) Validez (asignar sólo activos y accesibles por el usuario) | 
Revisar resultados de pruebas por: Comportamiento (eliminar, desactivar) Validez (asignar sólo activos y accesibles por el usuario) | 

## Slide 11: Reportes Individuales de Status

## Slide 12: Carlos Ramos Incháustegui

## Slide 13: Carlos Ramos Incháustegui
Status Ciclo: Atrasado
Semana Actual (15/07/2013) |  |  |  |  | 
VG: | 29% | Atraso | Horas: | 32% | Atraso
Semana anterior (08/07/2013) |  |  |  |  | 
VG: | 62% | Atraso | Horas: | 49% | Atraso
Fecha Planeada | Fecha Actual | Fecha Pronosticada
03/11/2013 | 17/11/2013 | 22/06/2014

## Slide 14: Carlos Ramos Incháustegui
Causas:
Trabajos de mantenimiento.
Acciones de corrección:
25 TH hasta el 19 de agosto
30 TH hasta el 04 de noviembre
Fecha Estimada de recuperación: 04 de noviembre de 2013.

## Slide 15: Tareas de la próxima semana
Componente (grupo de tareas) | Comentario
Administración de Series | 
Recurso de criterios de semaforización | 
Tareas de la semana anterior
Componente (grupo de tareas) | Comentario

## Slide 16: José Jiménez

## Slide 17: José Jiménez
Status Ciclo: Atrasado
Semana Actual (14/07/2013) |  |  |  |  | 
VG: | 74.26% | Atrasado | Horas: | 31.57% | Atrasado
Semana anterior (07/07/2013) |  |  |  |  | 
VG: | 78.85% | Atrasado | Horas: | 39.15% | Atrasado
Fecha Planeada | Fecha Actual | Fecha Pronosticada
03/11/2013 | 13/12/2013 | 20/10/2014
 | Horas Directas |  |  |  |  | Valor Ganado (EV) |  |  |  |  | 
 | Plan | Actual | Actual/Plan | Plan-Actual | Atraso |  | Plan | Actual | Actual/Plan | Plan-Actual | Atraso
Last Week | 24:00 | 16:51 | 0.7 | 07:09 |  |  | 5.19% | 1.89% | 0.36 | 3.30% | 
A la Fecha (17/06/13) | 124:00:00 | 77:40:00 | 0.63 | 39:09:00 | 31.57% |  | 26.50% | 6.82% | 0.26 | 19.68% | 74.26%
Average per Week To Date | 20:40 | 12:57 | 0.63 | 07:43 |  |  | 4.41% | 1.14% | 0.26 | 3.27% | 
Completed Tasks To Date | 31:53 | 67:49:00 | 2.13 |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 18: José Jiménez
Causas:
Replaneación de las tareas asignadas. Cambio en los EV de las tareas terminadas este ciclo.
Tiempo subestimado para las actividades realizadas.
Acciones de corrección: Cambiando a 30 task Hrs. a la semana, hasta el 28 de octubre.
Fecha Estimada de recuperación: 29/10/2013.

## Slide 19: Productos Terminados este ciclo
Componente (grupo de tareas) | Comentario
Prototipo de vistas resumen | 
Productos de la próxima semana
Componente (grupo de tareas) | Comentario
Objetivos – Vista resumen - Configuración | 
Objetivos – Vista resumen –Presentación | 
Objetivos – Vista detalle – Configuración | Es posible tener que desarrollar primero un prototipo
Objetivos – Casos de prueba integrales | 

## Slide 20: Martha Elvia Jiménez Salgado

## Slide 21: Martha Elvia Jiménez Salgado
Status Ciclo: Atrasado
Semana Actual (15/07/2013) |  |  |  |  | 
VG: | 70% | Atrasado | Horas: | 35% | Atrasado
Semana anterior (01/07/2013) |  |  |  |  | 
VG: | 67% | Atrasado | Horas: | 35% | Atrasado
Fecha Planeada | Fecha Actual | Fecha Pronosticada
17/11/2013 | 14/12/2013 | 19/08/2014
 | Horas Directas |  |  |  | Valor Ganado (EV) |  |  | 
 | Plan | Actual | Actual/Plan | Plan - Actual | Plan | Actual | Actual/Plan | Plan-Actual
Last Week | 20:00 | 12:57 | 0.65 | 7:03 | 4.37% | 0.73% | 0.17 | 3.64%
A la Fecha (through 16/06/13) | 112:00 | 72:30 | 0.65 | 39:30 | 24.4% | 7.28% | 0.3 | 17.12%
Average per Week To Date | 18:40 | 12:05 | 0.65 | 6:35 | 4.06% | 1.21% | 0.3 | 2.85%
Completed Tasks To Date | 33:21 | 56:13 | 1.69 | -22:52 |  |  |  | 

## Slide 22: Martha Elvia Jiménez Salgado
Causas:
No se dedico el tiempo completo el día lunes debido a la falta de luz.
No se administro adecuadamente el tiempo.
Acciones de corrección: Administrar el tiempo para lograr las 4hrs diarias, además de horas adicionales.
Fecha Estimada de recuperación: Con 10 hrs adicionales hasta el 30 de septiembre

## Slide 23: Productos de la próxima semana
Terminar Mapa Estratégico
Inicio del producto de Indicadores/Casos de prueba integrales

## Slide 24: Productos Terminados

## Slide 25: Status del Equipo

## Slide 26: SWBStrategy

## Slide 27
SWBStrategy
Status Ciclo: Atrasado
Semana Actual (15/07/2013) |  |  |  |  | 
VG: | 69% | Atrasado | Horas: | 37% | Atrasado
Semana anterior (09/07/2013) |  |  |  |  | 
VG: | 69% | Atrasado | Horas: | 43% | Atrasado
Plan – Actual (Hrs Dir) | Plan – Actual (Earned value)
22.12 | 4.12%
113.05 | 14.83%
18.51 | 2.47%
-70.19 | 

## Slide 28: Fechas Planeadas, Reales y Pronosticadas
Baseline | Plan | Pronóstico | Replaneada | Optimizado
03/11/2013 | 15/12/2013 | 20/10/2014 | 01/01/2014 | 21/08/2014

## Slide 29: Subestimación del proyecto
Team member | Horas promedio por semana | Fecha Pronosticada | Defase en semanas
CIRI | 6.48 | 17/06/2014 | 32
JRJN | 12.57 | 20/10/2014 | 48
MEJS | 12.05 | 19/08/2014 | 41
Total semanas |  |  | 121
Semanas Restantes para final proyecto planeado | 16
Recursos adicionales | 7.56

## Slide 30: Reporte de Metas y Riesgos
METAS |  | 
Completar las funcionalidades proporcionadas por el cliente en su documento | CIRI | 
Terminar el primer ciclo del proyecto en octubre | MEJS | No se cumplirá la meta debido a la subestimación del 73% por lo que se propone que se incorporen 8 recursos adicionales
Proveer oportunamente la información del proyecto acordada con el administrador del proyecto | CIRI | 
Generar pips para el proceso de desarrollo de software | JRJN | Avance del 66%
Recopilar métricas correctas de la ejecución completa de los procesos | JRJN | En progreso
Defectos mayores entregados al área de pruebas | JRJN | 

## Slide 31: Reporte de Metas y Riesgos
RIESGOS |  | 
Las funcionalidades cubiertas son menos a las esperadas | CIRI | 
Mala estimación de tiempo y tamaño | MEJS | Existe una subestimación del 73% en tiempo. Se propone que se integren dos recursos.
Falta de especificación de los requerimientos faltantes | CIRI | 
Incumplimiento de las task hours planeadas ocasionado por mayor tiempo de mantenimiento al planeado | MEJS | Existe un atraso de 37% en el cumplimiento de task hours. Se propone entregar las task hours planeadas
El tamaño real de los requerimientos no definidos sea más grande que el estimado | JRJN | A la fecha no es medible
Retrasos de entrega de los insumos de diseño gráfico | CIRI | Se le enviará a Javier un correo solicitándole su apoyo para resolver necesidades de diseño grafico.

## Slide 32: Estado de Calidad
Planeado
56 errores en total
Demasiados errores eliminados hasta la etapa de pruebas

## Slide 33
Esta semana
Semana anterior

## Slide 34
Defectos Inyectados
Esta semana
Semana anterior

## Slide 35
Densidad de defectos
Esta semana
Semana anterior