## Slide 1: SWBStrategy Reporte Semanal de Avance
24 / 06 / 2013

## Slide 2: Reporte de Roles

## Slide 3: Administrador de Diseño
Responsable: José Jiménez
Ejecutadas en la semana
Pendientes /Atrasos
Tarea | Comentario
Revisión de algunos artefactos de diseño desarrollados a la fecha. | Se realizaron comentarios a los propietarios de los artefactos revisados.
Revisar avances de las tareas ejecutadas en la semana

## Slide 4: Administrador de implementación
Responsable: Martha Elvia Jiménez Salgado
Ejecutadas en la semana
Pendientes /Atrasos
Tarea | Comentario
Revisión de clases en subversion | Revisar que se cumplan con las convenciones de código, debido a que no están documentadas las clases. Existen muchas líneas de código comentadas no utilizadas. Verificar que su checklist de revisión contemple estos detalles.
Tarea | Comentario

## Slide 5: Support Manager
Responsable: Martha Elvia Jiménez Salgado
Ejecutadas en la semana
Tarea | Comentario
No se llevo acabo ninguna actividad de soporte | 
Tarea | Comentario
Soporte a VNC | Siguió quedando pendiente esta tarea
Escalar la falta de monitor, teclado y mouse para el servidor | 
Pendientes /Atrasos

## Slide 6
Quality Manager
Responsable: José Jiménez
Ejecutadas en la semana
Tarea | Comentario
Presentación del estado de calidad en la junta semanal. | Se revisaron los datos generados por los miembros del equipo durante la ejecución de las tareas.

## Slide 7: Planning Manager
Responsable: Martha Elvia Jiménez Salgado
Ejecutadas en la semana
Pendientes /Atrasos
Tarea | Comentario
Consolidado de las tareas de los miembros de trabajo | Se realizará a inicio de semana el consolidado de las tareas de todos los miembros de trabajo
Se agrego nuevos productos al dashboard | 
Tarea | Comentario

## Slide 8: Process Manager
Responsable: José Jiménez
Ejecutadas en la semana
Tarea | Comentario
Revisión de la ejecución del proceso de desarrollo de código por parte de cada uno de los miembros de trabajo. | No se están capturando los tamaños reales de los productos terminados.

## Slide 9: Administrador de Interfaz con el usuario
Responsable: Carlos Ramos Incháustegui
Ejecutadas en la semana
Pendientes /Atrasos
Tarea | Comentario
Agenda para sesión de aclaración de dudas. | Como sabemos, en la reunión del jueves pasado acordamos con el cliente reunirnos los miércoles de 11 a 12 para aclarar dudas
Tarea | Comentario
Revisar la creación de periodicidades (frecuencias) de evaluaciones. | 
Revisar el bloqueo de periodicidades | 

## Slide 10: Administrador pruebas
Responsable: Carlos Ramos Incháustegui
Ejecutadas en la semana
Tarea | Comentario
Pruebas internas Evidencias de pruebas realizadas. | A petición del equipo llevaremos documentos de evidencias de las pruebas realizadas.
Pendientes /Atrasos
Tarea | Comentario
Pruebas integrales Períodos Estados | Ninguna

## Slide 11: Reportes Individuales de Status

## Slide 12: Carlos Ramos Incháustegui

## Slide 13: Carlos Ramos Incháustegui
Status Ciclo: Atrasado
Semana Actual (24/06/2013) |  |  |  |  | 
VG: | 40% | Atraso | Horas: | 35 % | Atraso
Semana anterior (17/06/2013) |  |  |  |  | 
VG: | 62% | Atraso | Horas: | 41% | Atraso
 | Horas Directas |  |  |  | Valor Ganado (EV) |  |  | 
 | Plan | Actual | Actual/Plan | Atraso | Plan | Actual | Actual/Plan | Atraso
Last Week | 20:00 | 15:30 | 0,78 |  | 2,0% | 3,11% | 1,56 | 
A la Fecha (through 23/06/13) | 60:00 | 39:15 | 0,65 | 35% | 10,8% | 6,45% | 0,6 | 40%
Average per Week To Date | 20:00 | 13:05 | 0,65 |  | 3,61% | 2,15% | 0,6 | 
Completed Tasks To Date | 28:49 | 39:09 | 1,36 |  |  |  |  | 

## Slide 14: Carlos Ramos Incháustegui
Causas:
Trabajos de mantenimiento.
Subestimación del producto Asignar estados a elementos BSC
Acciones de corrección:
Continuar con la carga extra de task hours
Fecha Estimada de recuperación: 17 de julio de 2013.
Fecha plan actual de terminación: 11 de noviembre de 2014
Fecha pronosticada de terminación: 17 de mayo de 2014

## Slide 15: Tareas de la próxima semana
Componente (grupo de tareas) | Comentario
Administración de Series | No está contemplado en el plan
Recurso de criterios de semaforización | 
Tareas de la semana anterior
Componente (grupo de tareas) | Comentario
Asignar estados a elementos BSC | 

## Slide 16: José Jiménez

## Slide 17: José Jiménez
Status Ciclo: Atrasado
Semana Actual (23/06/2013) |  |  |  |  | 
VG: | 68.02% | Atrasado | Horas: | 46.7% | Atrasado
Semana anterior (16/06/2013) |  |  |  |  | 
VG: | 72.78% | Atrasado | Horas: | 54.21% | Atrasado
Fecha Planeada | Fecha Actual | Fecha Pronosticada
03/11/2013 | 15/11/2013 | 22/07/2014
 | Horas Directas |  |  |  |  | Valor Ganado (EV) |  |  |  |  | 
 | Plan | Actual | Actual/Plan | Plan-Actual | Atraso |  | Plan | Actual | Actual/Plan | Plan-Actual | Atraso
Last Week | 19:00 | 12:55 | 0.68 | 06:05 |  |  | 4.35% | 1.87% | 0.43 | 2.48% | 
A la Fecha (17/06/13) | 57:00:00 | 30:19:00 | 0.53 | 26:41:00 | 46.70% |  | 13.10% | 4.19% | 0.32 | 8.91% | 68.02%
Average per Week To Date | 19:00 | 10:06 | 0.53 | 47 |  |  | 4.36% | 1.40% | 0.32 | 2.96% | 
Completed Tasks To Date | 18:08 | 29:15:00 | 1.61 |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 18: José Jiménez
Causas:
Replaneación de las tareas asignadas. Cambio en los EV de las tareas terminadas este ciclo.
Tiempo subestimado para las actividades realizadas.
Acciones de corrección: Cambiando todas las semanas de 19 a 24 hrs. Hasta la primera quincena de octubre.
Fecha Estimada de recuperación: 14/10/2013.

## Slide 19: Productos de la próxima semana
Componente (grupo de tareas) | Comentario
Periodos– Administración – Implementación en ontología | 
Periodicidades – Administración – Implementación en ontología | 
Periodos– Administración – FormElement – Fecha de Inicio | 
Periodos– Administración – FormElement – Fecha de Fin | 
Objetivos – Vista resumen - Configuración | 
Objetivos – Vista resumen –Presentación | 
Objetivos – Vista detalle – Configuración | 
Objetivos – Casos de prueba integrales | 

## Slide 20: Productos Terminados
/Proyecto/SWBStrategy/Scorecard/Administracion/Casos de prueba integrales para FormElement/- Disenar Caso de Prueba
/Proyecto/SWBStrategy/Temas Estrategicos/Administracion/Implementacion en ontologia
Proyecto/SWBStrategy/Temas Estrategicos/Administracion/Casos de prueba integrales

## Slide 21: Martha Elvia Jiménez Salgado

## Slide 22: Martha Elvia Jiménez Salgado
Status Ciclo: Atrasado
Semana Actual (24/06/2013) |  |  |  |  | 
VG: | 63% | Atrasado | Horas: | 40% | Atrasado
Semana anterior (16/06/2013) |  |  |  |  | 
VG: | 54% | Atrasado | Horas: | 45% | Atrasado
Fecha Planeada | Fecha Actual | Fecha Pronosticada
03/11/2013 | 17/11/2013 | 03/08/2014
 | Horas Directas |  |  |  | Valor Ganado (EV) |  |  | 
 | Plan | Actual | Actual/Plan | Plan - Actual | Plan | Actual | Actual/Plan | Plan-Actual
Last Week | 20:00 | 13:22 | 0.67 | 6.78 | 5.86% | 0.98% | 0.17 | 4.88%
A la Fecha (through 16/06/13) | 52:00 | 31:00 | 0.6 | 21 | 12% | 4.38% | 0.37 | 7.62%
Average per Week To Date | 17:20 | 10:20 | 0.6 | 7 | 4% | 1.46% | 0.37 | 2.54%
Completed Tasks To Date | 18:35 | 30:02 | 1.62 | -11.67 |  |  |  | 

## Slide 23: Martha Elvia Jiménez Salgado
Causas:
Mala administración de tiempo mientras se estuvo en el lugar de trabajo.
Subestimación de las actividades planeadas
Acciones de corrección: Administrar el tiempo para lograr las 4hrs diarias.
Fecha Estimada de recuperación: Con 2 hrs adicionales y cumpliendo las 20 hrs la recuperación pronosticada es 28/10/2013

## Slide 24: Productos de la próxima semana
Terminar el recurso Asignar Periodos
Terminar la Implementación en ontología - Indicadores
Mapa Estratégico
Indicadores/Vista resumen/Configuración
Administrador nuevos periodos
Soporte a VNC
Indicadores/Vista resumen/Configuración

## Slide 25: Productos Terminados
** Recurso Asignar periodos de Objetivos

## Slide 26: Status del Equipo

## Slide 27: SWBStrategy

## Slide 28
SWBStrategy
Status Ciclo: Atrasado
Semana Actual (16/06/2013) |  |  |  |  | 
VG: | 40% | Atrasado | Horas: | 58% | Atrasado
Semana anterior (NA) |  |  |  |  | 
VG: | 47% | Atrasado | Horas: | 63% | Atrasado
Plan – Actual (Hrs Dir) | Plan – Actual (Earned value)
17.53 | 2.03%
68.66 | 6.87%
22.89 | 2.3%
-32.95 | 

## Slide 29: Reporte de Metas y Riesgos
METAS |  | 
Completar las funcionalidades proporcionadas por el cliente en su documento | CIRI | 
Terminar el primer ciclo del proyecto en octubre | MEJS | 
Proveer oportunamente la información del proyecto acordada con el administrador del proyecto | CIRI | 
Generar pips para el proceso de desarrollo de software | JRJN | 
Recopilar métricas correctas de la ejecución completa de los procesos | JRJN | 
Defectos mayores entregados al área de pruebas | JRJN | 

## Slide 30: Reporte de Metas y Riesgos
RIESGOS |  | 
Las funcionalidades cubiertas son menos a las esperadas | CIRI | 
Mala estimación de tiempo y tamaño | MEJS | 
Falta de especificación de los requerimientos faltantes | CIRI | 
Incumplimiento de las task hours planeadas ocasionado por mayor tiempo de mantenimiento al planeado | MEJS | 
El tamaño real de los requerimientos no definidos sea más grande que el estimado | JRJN | 
Retrasos de entrega de los insumos de diseño gráfico | CIRI | 

## Slide 31: Estado de Calidad
Planeado
37 errores en total
Necesario mejorar el tiempo de revisiones de diseño

## Slide 33: Plan de Calidad
Defectos Inyectados
Densidad de defectos