## Hoja1
No. PIP | Fecha Creación | P=Personal E=Equipo | Prioridad (A,M,B) | Iniciales Propietario | Descripción de la situación | Sugerencia de Mejora | Elementos de Procesos afectados | D=Diferido I=Implementado | Fecha Implementación
1 | 2013-06-27 | E | A | JRJN | Una vez terminada la ejecución del proceso para un producto, no se hace explícita la actualización de las listas de verificación con los datos de los defectos generados y qiue no se consideraban en las mismas. | Especificar en los pasos de la fase de postmortem, la actualización del contenido de las listas de verificación. | Script del Proceso de Desarrollo de Software | I | 2013-06-27
2 | 2013-07-04 | P | A | CIRI | No tengo los checklist de revisión de diseño y codificación | Definir mis checklist de revisión de diseño y codificación antes de la siguiente fase de revisión | Script de Proceso de ontología. Script del Proceso de codigo | D
3 | 2013-07-05 | E | A | CIRI | La lista de verificación de DLDR no contempla la verificación de las reglas de negocio funcionales | Especificar en la parte de Requerimientos, de la lista de verificación, revisión de reglas de negocio funcionales. | Lista de verificación para la Inspección de Diseño Detallado | I | 2013-07-05