## Slide 1: SWBStrategy Reporte Semanal de Avance
09 / 07 / 2013

## Slide 2: Reporte de Roles

## Slide 3: Administrador de Diseño
Responsable: José Jiménez
Ejecutadas en la semana
Pendientes /Atrasos
Tarea | Comentario
Ninguna | 
Revisar con el equipo la forma en que se va a trabajar el desarrollo de los casos de uso en Enterprise Architect.

## Slide 4: Administrador de implementación
Responsable: Martha Elvia Jiménez Salgado
Ejecutadas en la semana
Tarea | Comentario
Revisión de clases en subversion | Revisar que se cumplan con las convenciones de código, debido a que no están documentadas las clases. Existen muchas líneas de código comentadas no utilizadas. Quitar los comentarios de consola. Verificar que su checklist de revisión contemple estos detalles.
Definir comentarios de interfaces y clases en ontología | 
LOC Planeadas (09/07/2013) | LOC Actuales (09/07/2013)
20985 | 429
Reporte de líneas de código

## Slide 5: Support Manager
Responsable: Martha Elvia Jiménez Salgado
Ejecutadas en la semana
Tarea | Comentario
Tarea | Comentario
Soporte a VNC | Siguió quedando pendiente esta tarea
No se ha conseguido monitor, teclado y mouse para el servidor | El líder esta a cargo del servidor y sus reinicios.
Pendientes /Atrasos

## Slide 6
Quality Manager
Responsable: José Jiménez
Ejecutadas en la semana
Tarea | Comentario
Presentación del estado de calidad en la junta semanal. | Se revisaron los datos generados por los miembros del equipo durante la ejecución de las tareas.

## Slide 7: Planning Manager
Responsable: Martha Elvia Jiménez Salgado
Ejecutadas en la semana
Tarea | Comentario
Consolidado de las tareas de los miembros de trabajo | Se realizará a inicio de semana el consolidado de las tareas de todos los miembros de trabajo
Pendientes /Atrasos

## Slide 8: Process Manager
Responsable: José Jiménez
Ejecutadas en la semana
Tarea | Comentario
Revisión de la ejecución del proceso de desarrollo de código por parte de cada uno de los miembros de trabajo. | 
Modificación del Proceso de Desarrollo de Ontologías, en base a las necesidades detectadas previamente. | Falta actualizar en Subversion (por la falla de energía eléctrica del lunes 08/07/13)

## Slide 9: Administrador de Interfaz con el usuario
Responsable: Carlos Ramos Incháustegui
Tareas ejecutadas en la semana | Comentario
Periodicidad | El bloqueo y desbloqueo de medición lo estamos proponiendo manual
Tarea pendientes y atrasos | Comentario
Sesión semanal de aclaración de dudas con el cliente | Miércoles 3 de julio, preparen por escrito las dudas. De los punto a tratar están: Tabla de datos Revisar el bloqueo de periodicidades (no automático)
Look & feel de estados y períodos | Respetar el look & feel de SWB

## Slide 10: Administrador pruebas
Responsable: Carlos Ramos Incháustegui
Tareas ejecutadas en la semana | Comentario
Asignar períodos a elementos | Probar por: Comportamiento (eliminar, desactivar) Validez (asignar sólo activos y accesibles por el usuario)
Asignar estados a elementos | Probar por: Comportamiento (eliminar, desactivar) Validez (asignar sólo activos y accesibles por el usuario)
Tarea pendientes y atrasos | Comentario
Pruebas integrales Objetivos Indicadores | Probar por: Asignación coherente de períodos Asignación coherente de periodicidad Asignación coherente de estados
Pruebas unitarias para: Asignar periodicidad a elementos | Probar por: Comportamiento (eliminar, desactivar) Validez (asignar sólo activos y accesibles por el usuario)

## Slide 11: Reportes Individuales de Status

## Slide 12: Carlos Ramos Incháustegui

## Slide 13: Carlos Ramos Incháustegui
Status Ciclo: Atrasado
Semana Actual (01/07/2013) |  |  |  |  | 
VG: | 40% | Atraso | Horas: | 35 % | Atraso
Semana anterior (17/06/2013) |  |  |  |  | 
VG: | 62% | Atraso | Horas: | 41% | Atraso
Fecha Planeada | Fecha Actual | Fecha Pronosticada
03/11/2013 | 17/11/2013 | 25/05/2014

## Slide 14: Carlos Ramos Incháustegui
Causas:
Trabajos de mantenimiento.
Acciones de corrección:
Continuar con la carga extra de task hours
Fecha Estimada de recuperación: 27 de julio de 2013.

## Slide 15: Tareas de la próxima semana
Componente (grupo de tareas) | Comentario
Administración de Series | Propongo se me asigne este producto para continuar con el siguiente
Recurso de criterios de semaforización | 
Tareas de la semana anterior
Componente (grupo de tareas) | Comentario

## Slide 16: José Jiménez

## Slide 17: José Jiménez
Status Ciclo: Atrasado
Semana Actual (30/06/2013) |  |  |  |  | 
VG: | 78.85% | Atrasado | Horas: | 39.15% | Atrasado
Semana anterior (30/06/2013) |  |  |  |  | 
VG: | 68.27% | Atrasado | Horas: | 41.05% | Atrasado
Fecha Planeada | Fecha Actual | Fecha Pronosticada
03/11/2013 | 06/12/2013 | 06/09/2014
 | Horas Directas |  |  |  |  | Valor Ganado (EV) |  |  |  |  | 
 | Plan | Actual | Actual/Plan | Plan-Actual | Atraso |  | Plan | Actual | Actual/Plan | Plan-Actual | Atraso
Last Week | 24:00 | 16:04 | 0.67 | 03:56 |  |  | 5.16% | 0.00% | 0 | 5.16% | 
A la Fecha (17/06/13) | 100:00:00 | 60:51:00 | 0.61 | 39:09:00 | 39.15% |  | 21.30% | 4.93% | 0.23 | 16.37% | 76.85%
Average per Week To Date | 20:00 | 12:10 | 0.61 | 07:50 |  |  | 4.26% | 0.99% | 0.23 | 3.27% | 
Completed Tasks To Date | 23:02 | 43:25:00 | 1.88 |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 18: José Jiménez
Causas:
Replaneación de las tareas asignadas. Cambio en los EV de las tareas terminadas este ciclo.
Tiempo subestimado para las actividades realizadas.
Tiempo invertido en sesiones de trabajo para el proyecto
Acciones de corrección: Cambiando a 30 task Hrs. a la semana, hasta el 7 de octubre.
Fecha Estimada de recuperación: 27/10/2013.

## Slide 19: Productos Terminados este ciclo
Componente (grupo de tareas) | Comentario
Ningún producto completo | 

## Slide 20: Productos de la próxima semana
Componente (grupo de tareas) | Comentario
Objetivos – Vista resumen - Configuración | 
Objetivos – Vista resumen –Presentación | 
Objetivos – Vista detalle – Configuración | Es posible tener que desarrollar primero un prototipo

## Slide 21: Martha Elvia Jiménez Salgado

## Slide 22: Martha Elvia Jiménez Salgado
Status Ciclo: Atrasado
Semana Actual (09/07/2013) |  |  |  |  | 
VG: | 67% | Atrasado | Horas: | 35% | Atrasado
Semana anterior (01/07/2013) |  |  |  |  | 
VG: | 66% | Atrasado | Horas: | 39% | Atrasado
Fecha Planeada | Fecha Actual | Fecha Pronosticada
17/11/2013 | 10/12/2013 | 05/09/2014
 | Horas Directas |  |  |  | Valor Ganado (EV) |  |  | 
 | Plan | Actual | Actual/Plan | Plan - Actual | Plan | Actual | Actual/Plan | Plan-Actual
Last Week | 20:00 | 15:27 | 0.77 | 4:33 | 4.88% | 1.33% | 0.27 | 3.43%
A la Fecha (through 16/06/13) | 92:00 | 59:33 | 0.65 | 32:27 | 20.3% | 6.61% | 0.33 | 11.04%
Average per Week To Date | 18:24 | 11:55 | 0.65 | 6:27 | 4.05% | 1.32% | 0.33 | 2.77%
Completed Tasks To Date | 30:02 | 53:06 | 1.77 | -23:04 |  |  |  | 

## Slide 23: Martha Elvia Jiménez Salgado
Causas:
Tiempo dedicado al checkpoint (Reuniones en equipo con Managment, reuniones de definición del checkpoint, reunión individual para el checkpoint)
Taller de Liderazgo (4 hrs. dedicadas)
Acciones de corrección: Administrar el tiempo para lograr las 4hrs diarias.
Fecha Estimada de recuperación: Con 7 hrs adicionales las dos primeras semanas y 6 hrs mas las 20 hrs, la recuperación pronosticada es 04/11/2013

## Slide 24: Productos de la próxima semana
Terminar Mapa Estratégico
Inicio del productor de Indicadores/Casos de prueba integrales

## Slide 25: Productos Terminados

## Slide 26: Status del Equipo

## Slide 27: SWBStrategy

## Slide 28
SWBStrategy
Status Ciclo: Atrasado
Semana Actual (09/07/2013) |  |  |  |  | 
VG: | 69% | Atrasado | Horas: | 43% | Atrasado
Semana anterior (01/07/2013) |  |  |  |  | 
VG: | 60% | Atrasado | Horas: | 38% | Atrasado
Plan – Actual (Hrs Dir) | Plan – Actual (Earned value)
37.26 | 4.99%
117.18 | 13.65%
23.28 | 2.7%
-55.28 | 

## Slide 29: Fechas Planeadas, Reales y Pronosticadas
Baseline | Plan | Pronóstico | Replaneada | Optimizado
03/11/2013 | 17/11/2013 | 25/10/2014 | 10/12/2013 | 24/09/2014

## Slide 30: Subestimación del proyecto
Team member | Horas promedio por semana | Fecha Pronosticada | Defase en semanas
CIRI | 8.09 | 08/09/2014 | 36
JRJN | 12.10 | 25/10/2014 | 42
MEJS | 11.55 | 05/09/2014 | 35
Total semanas |  |  | 113
Semanas Restantes para final proyecto planeado | 17
Recursos adicionales | 6.64

## Slide 31: Reporte de Metas y Riesgos
METAS |  | 
Completar las funcionalidades proporcionadas por el cliente en su documento | CIRI | 
Terminar el primer ciclo del proyecto en octubre | MEJS | El proyecto se encuentra atrasado. Se propone que se incorporen 7 recursos adicionales
Proveer oportunamente la información del proyecto acordada con el administrador del proyecto | CIRI | 
Generar pips para el proceso de desarrollo de software | JRJN | Avance del 33%
Recopilar métricas correctas de la ejecución completa de los procesos | JRJN | En progreso
Defectos mayores entregados al área de pruebas | JRJN | 

## Slide 32: Reporte de Metas y Riesgos
RIESGOS |  | 
Las funcionalidades cubiertas son menos a las esperadas | CIRI | 
Mala estimación de tiempo y tamaño | MEJS | Existe una subestimación del 66% en tiempo
Falta de especificación de los requerimientos faltantes | CIRI | 
Incumplimiento de las task hours planeadas ocasionado por mayor tiempo de mantenimiento al planeado | MEJS | Existe un atraso de 38% en el cumplimiento de task hours
El tamaño real de los requerimientos no definidos sea más grande que el estimado | JRJN | A la fecha no es medible
Retrasos de entrega de los insumos de diseño gráfico | CIRI | 

## Slide 33: Estado de Calidad
Planeado
56 errores en total
Demasiados errores eliminados hasta la etapa de pruebas

## Slide 34
Esta semana
Semana anterior

## Slide 35
Defectos Inyectados
Esta semana
Semana anterior

## Slide 36
Densidad de defectos
Esta semana
Semana anterior