## Hoja1
Name | Carlos Ramos Incháustegui | Date | 2013-07-02
Chairperson |  | Location | Infotec
Meeting Date | 2013-07-02
Start Time | 12:10 | End Time | 13:00
Subject/Purpose | Junta Semanal no. 4
Attendees
Name |  | Role
Carlos Ramos (CIRI) |  | Team Leader
José Jiménez (JRJN) |  | Team Member
Martha Jiménez (MEJS) |  | Team Member
Victor Lorenzana (VHLG) |  | Coach
Times (min.)
Plan | Start | Stop | Topics | Discussion Leader
What |  |  | Who | When
Llevar cuidadosamente los checklist de codificación. |  |  | Equipo | Todo el proyecto
Solicitar el apoyo de Javier Solís para conseguir un monitor, teclado y mouse. |  |  | CIRI | Esta semana
Asignar como tarea la actualización del script del proceso de ontología. |  |  | JRJN | Esta semana
Documentar las diferencias entre las pantallas de estados y períodos y considerarlas para un estándar. En la siguiente reunión se planean los cambios en los productos. |  |  | CIRI | Esta semana
Si existe alguna reunión intersemanal, enviar la convocatorio junto con los puntos a tratar. Considerar sólo reuniones de temas urgentes evitando así, reuniones improvisadas. |  |  | Equipo | Todo el proyecto
El producto Administración de series se le asignará a Carlos y no cede José. Esto derivado de la dependencia de productos con Recurso de criterios de semaforización. |  |  | JRJN y CIRI | Esta semana
Definir en el reporte semanal, el resumen de recomendaciones y acciones sobre las metas y los riesgos. |  |  | Equipo | Todo el proyecto