## Slide 1: Nombre del Proyecto Reporte Semanal de Avance
Fecha del reporte

## Slide 2: Reporte de Roles

## Slide 3: Administrador de Diseño
Responsable: Nombre del Responsable
Ejecutadas en la semana
Pendientes /Atrasos
Tarea | Comentario
Apoyo en el diseño | Apoyo en las diferentes tareas de diseño

## Slide 4: Administrador de implementación
Responsable: Nombre del Responsable
Ejecutadas en la semana
Pendientes /Atrasos
Tarea | Comentario
Apoyo en actividades de codificación | Apoyo en general para la codificacion
Tarea | Comentario
Velocidad de Codificación | Por tiempo no se elaboro

## Slide 5: Support Manager
Responsable: Nombre del Responsable
Ejecutadas en la semana
Tarea | Comentario
Ninguna tarea. | No se desempeñó ninguna tarea durante la semana .
Pendientes /Atrasos
Tarea | Comentario
Sin pendientes. | Por el momento no se tienen tareas pendientes.

## Slide 6
Quality Manager
Responsable: Nombre del Responsable
Ejecutadas en la semana
Pendientes /Atrasos
Tarea | Comentario
Presentación del estado de calidad en la junta semanal. | En la junta se dio un reporte del estado de la calidad del producto hasta el momento.
Tarea | Comentario
Presentar el estado de calidad del software hasta el momento. | Se mostrará en la junta semanal el estado del producto.

## Slide 7: Planning Manager
Responsable: Lizbeth Sánchez Zambrano
Ejecutadas en la semana
Pendientes /Atrasos
Tarea | Comentario
Junta para comentar como será la evaluación de las reuniones semanales | 
Consolidado de las tareas de los miembros de trabajo | Se realizará a inicio de semana el consolidado de las tareas de todos los miembros de trabajo
Tarea | Comentario
Realización de relanzamiento por parte de Planning Management | Falta completar los datos necesarios en el archivo para el relanzamiento

## Slide 8: Process Manager
Responsable: Nombre del Responsable
Ejecutadas en la semana
Pendientes /Atrasos
Tarea | Comentario
Ejecución del proceso PSP por parte de cada uno de los miembros de trabajo | 
Tarea | Comentario
Completar el formato de relanzamiento | 

## Slide 9: Administrador de Interfaz con el usuario
Responsable: Carlos Ramos Incháustegui
Ejecutadas en la semana
Pendientes /Atrasos
Tarea | Comentario
El cliente quedó de realizar una reunión esta semana | De no tener noticias a más tardar el miércoles, se lo notificaré a Management
Tarea | Comentario
NA | NA

## Slide 10: Administrador pruebas
Responsable: Carlos Ramos Incháustegui
Ejecutadas en la semana
Tarea | Comentario
Pruebas internas Para probar la funcionalidad de eliminar de estados y períodos será necesario sobreescribir el recurso SemanticObjectEditor | La implementación de este recurso lo tengo asignado y esta semana lo realizaré
Pendientes /Atrasos
Tarea | Comentario
Pruebas internas Grupos de estados. Estados. Períodos | Estos productos siguen sin completar sus pruebas.

## Slide 11: Reportes Individuales de Status

## Slide 12: Carlos Ramos Incháustegui

## Slide 13: Nombre del Team Member
Status Ciclo: Atrasado
Semana Actual (27/08/2012) |  |  |  |  | 
VG: | 7:15% | 2.48 | Horas: | 3.35% | Atrasado
Horas: | 10.06 % | Atrasado | Horas: | 10.06 % | Atrasado
 | Horas Directas |  |  |  |  | Valor Ganado (EV) |  |  | 
 | Plan | Actual | Actual/Plan | Atraso |  | Plan | Actual | Actual/Plan | Atraso
Last Week | 20:00 | 7:15 | 0,36 |  |  | 4,29% | 0,88% | 0,21 | 
A la Fecha (through 16/06/13) | 40:00 | 23:45 | 0,59 | 41% |  | 8,76% | 3,35% | 0,38 | 62%
Average per Week To Date | 20:00 | 11:53 | 0,59 |  |  | 4,38% | 1,68% | 0,38 | 
Completed Tasks To Date | 14:56 | 13:03 | 0,87 |  |  |  |  |  | 

## Slide 14: Carlos Ramos Incháustegui
Causas:
Productos que no estaban contemplados en el plan.
Trabajos de mantenimiento.
Acciones de corrección:
Hacer más eficiente las reuniones.
Los mantenimientos están concluidos.
Aumentar las task hours
Fecha Estimada de recuperación: 15 de julio de 2013.

## Slide 15: Tareas de la próxima semana
Componente (grupo de tareas) | Comentario
SemanticObjectEditor | 
Asignar estados a los objetivos | 
Series | 

## Slide 16: Status del Equipo

## Slide 17: Nombre del proyecto
Chart: Cumulative Earned Value
| 41099 | 41106 | 41113 | 41120 | 41127 | 41134 | 41141 | 41148 | 41155 | 41162 | 41169 | 41176 | 41183 | 41190 | 41197 | 41204 | 41211
Cumulative PV | 5.6359 | 11.9265 | 18.0682 | 24.7618 | 32.1495 | 39.784 | 47.3247 | 52.9747 | 59.6656 | 65.2436 | 65.2436 | 75.9476 | 81.2916 | 81.2916 | 97.3396 | 100
Cumulative EV | 0.7192 | 7.7244 | 13.6788 | 21.7065 | 23.0719 | 39.6199 | 51.6712 | 72.6265 | 72.6265
Cumulative Predicted EV | 0.7192 | 7.7244 | 13.6788 | 21.7065 | 23.0719 | 39.6199 | 51.6712 | 72.6265 | 81.1279 | 89.6293 | 97.4506 | 100
Baseline Cumulative PV | 6.6455 | 14.6774 | 20.5659 | 26.0037 | 31.8406 | 37.8546 | 43.6175 | 49.5042 | 55.3408 | 56.2855 | 60.6091 | 68.9677 | 75.3117 | 76.5724 | 89.9194 | 95.6996 | 100

## Slide 18
Nombre del Proyecto
Status Ciclo: Adelantado
Semana Actual (20/08/2012) |  |  |  |  | 
VG: | 36.98% | Adelantado | Horas: | 17.96% | Atrasado
Semana anterior (20/08/2012) |  |  |  |  | 
VG: | 15.03% | Adelantado | Horas: | 23.36% | Atrasado

## Slide 19: Estado de Calidad

## Slide 20
Chart: Phase Yields for Assembly SYSTEM
| Planning | Requirements | System Test Plan | REQ Inspection | High-Level Design | Integration Test Plan | HLD Inspection | Detailed Design | DLD Review | Test Development | DLD Inspection | Code | Code Review | Compile | Code Inspection | Unit Test | Build and Integration Test | System Test | Acceptance Test
Plan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5
Actual | 0 | 0 | 0 | 1.0045 | 0 | 0 | 0 | 0.020619 | 0.38835 | 0 | 0 | 0.30882 | 0.53191 | 0 | 0.068182 | 1 | 0 | 1 | 0