## excel-2
Weekly Tasks - CIRISchedEV
For the weekly schedule period ending: 16/06/13 Previous Next
Summary Information
|  | Horas Directas |  |  |  | Valor Ganado (EV)
|  | Plan | Actual | Actual/Plan |  | Plan | Actual | Actual/Plan
Last Week |  | 0.83333 | 0.30208 | 0,36 |  | 4,29% | 0,88% | 0,21
A la Fecha (through 16/06/13) |  | 1899-12-31 16:00 | 0.98958 | 0,59 |  | 8,76% | 3,35% | 0,38
Average per Week To Date |  | 0.83333 | 0.49514 | 0,59 |  | 4,38% | 1,68% | 0,38
Completed Tasks To Date |  | 0.62222 | 0.54375 | 0,87
Tasks Completed Last Week
| Planned Time | Actual Time | Percent Spent | Planned Date | Valor Ganado (EV)
/Proyecto/SWBStrategy/Estados de semaforos/Implementacion en ontologia/- Planeacion y entendimiento | 0.0090278 | 0.0375 | 409% | 2013-06-09 | 0%
/Proyecto/SWBStrategy/Estados de semaforos/Implementacion en ontologia/- Diseno de pruebas unitarias | 0.0020833 | 0.0020833 | 100% | 2013-06-09 | 0%
/Proyecto/SWBStrategy/Estados de semaforos/Implementacion en ontologia/- Codificacion | 0.015972 | 0.00625 | 39% | 2013-06-09 | 0,1%
/Proyecto/SWBStrategy/Estados de semaforos/Implementacion en ontologia/- Revision de codigo | 0.0076389 | 0.0020833 | 26% | 2013-06-09 | 0%
/Proyecto/SWBStrategy/Estados de semaforos/Implementacion en ontologia/- Generacion de Codigo | 0.00069444 | 0 |  | 2013-06-09 | 0%
/Proyecto/SWBStrategy/Estados de semaforos/Implementacion en ontologia/- Pruebas | 0.0041667 | 0.0048611 | 117% | 2013-06-09 | 0%
/Proyecto/SWBStrategy/Estados de semaforos/Implementacion en ontologia/- Postmortem | 0.0020833 | 0.0013889 | 67% | 2013-06-09 | 0%
/Proyecto/SWBStrategy/Estados de semaforos/Asignacion de estados de semaforos a los elementos deseados (objetivos, indicadores, entregables)/- Planeacion Codigo | 0.0048611 | 0.011111 | 237% | 2013-06-09 | 0%
/Proyecto/SWBStrategy/Estados de semaforos/Asignacion de estados de semaforos a los elementos deseados (objetivos, indicadores, entregables)/- Diseno de pruebas unitarias | 0.013194 | 0.0097222 | 75% | 2013-06-09 | 0,1%
/Proyecto/SWBStrategy/Estados de semaforos/FormElement ordinal para estados/- Planeacion Codigo | 0.0048611 | 0.0020833 | 44% | 2013-06-09 | 0%
/Proyecto/SWBStrategy/Estados de semaforos/FormElement ordinal para estados/- Diseno de pruebas unitarias | 0.013194 | 0.0034722 | 27% | 2013-06-09 | 0,1%
/Proyecto/SWBStrategy/Estados de semaforos/FormElement ordinal para estados/- Diseno detallado | 0.025 | 0.0076389 | 30% | 2013-06-09 | 0,1%
/Proyecto/SWBStrategy/Estados de semaforos/FormElement ordinal para estados/- Revision de diseno detallado | 0.013889 | 0.0048611 | 35% | 2013-06-09 | 0,1%
/Proyecto/SWBStrategy/Estados de semaforos/FormElement ordinal para estados/- Codificacion | 0.01875 | 0.023611 | 127% | 2013-06-09 | 0,1%
/Proyecto/SWBStrategy/Estados de semaforos/FormElement ordinal para estados/- Revision de codigo | 0.0090278 | 0.014583 | 157% | 2013-06-09 | 0%
/Proyecto/SWBStrategy/Estados de semaforos/FormElement ordinal para estados/- Pruebas unitarias | 0.014583 | 0.00625 | 42% | 2013-06-09 | 0,1%
/Proyecto/SWBStrategy/Estados de semaforos/FormElement ordinal para estados/- Postmortem Codigo | 0.0048611 | 0.0013889 | 30% | 2013-06-09 | 0%
Total | 0.16389 | 0.13889 | 84,9% |  | 0,9%
Tasks In Progress This Week
| Planned Time | Actual Time | Planned Value | Percent Spent | Planned Date | Dep | Planned Time Remaining | Unearned Value
/Proyecto/SWBStrategy/Estados de semaforos/Asignacion de estados de semaforos a los elementos deseados (objetivos, indicadores, entregables)/- Diseno detallado | 0.025 | 0.00625 | 0,1% | 25% | 2013-06-09 |  | 0.01875 | 0%
/Proyecto/SWBStrategy/Perspectivas/Administracion/FormElement Orden/- Planeacion Codigo | 0.0048611 | 0.0027778 | 0% | 59% | 2013-06-16 |  | 0.0020833 | 0%
/Proyecto/SWBStrategy/Perspectivas/Administracion/FormElement Orden/- Diseno de pruebas unitarias | 0.013194 | 0.0055556 | 0,1% | 43% | 2013-06-16 |  | 0.0076389 | 0%
/Proyecto/SWBStrategy/Perspectivas/Administracion/FormElement Orden/- Diseno detallado | 0.025 | 0.015278 | 0,1% | 61% | 2013-06-16 |  | 0.0097222 | 0,1%
/Proyecto/SWBStrategy/Perspectivas/Administracion/FormElement Orden/- Revision de diseno detallado | 0.013889 | 0.014583 | 0,1% | 105% | 2013-06-16 |  | -0:01 | 0,1%
/Proyecto/SWBStrategy/Perspectivas/Administracion/FormElement Orden/- Codificacion | 0.01875 | 0.14583 | 0,1% | 782% | 2013-06-16 |  | 0 | 0,1%
/Proyecto/SWBStrategy/Perspectivas/Administracion/FormElement Orden/- Revision de codigo | 0.0090278 | 0.022222 | 0% | 240% | 2013-06-16 |  | -0:19 | 0%
/Proyecto/SWBStrategy/Perspectivas/Administracion/FormElement Orden/- Pruebas unitarias | 0.014583 | 0.029167 | 0,1% | 196% | 2013-06-16 |  | -0:21 | 0,1%
/Proyecto/SWBStrategy/Perspectivas/Administracion/FormElement Orden/- Postmortem Codigo | 0.0048611 | 0.0041667 | 0% | 89% | 2013-06-16 |  | 0.00069444 | 0%
/Proyecto/SWBStrategy/Scorecard/Administracion/FormElement Ayuda/- Planeacion Codigo | 0.013889 | 0.0034722 | 0,1% | 25% | 2013-08-11 |  | 0.010417 | 0%
/Proyecto/SWBStrategy/Scorecard/Administracion/FormElement Ayuda/- Diseno de pruebas unitarias | 0.038889 | 0.025 | 0,2% | 64% | 2013-08-11 |  | 0.013889 | 0,1%
/Proyecto/SWBStrategy/Scorecard/Administracion/FormElement Ayuda/- Diseno detallado | 0.075 | 0.011111 | 0,4% | 15% | 2013-08-11 |  | 0.063889 | 0,1%
/Proyecto/SWBStrategy/Scorecard/Administracion/FormElement Ayuda/- Revision de diseno detallado | 0.041667 | 0.0027778 | 0,2% | 7% | 2013-08-11 |  | 0.038889 | 0%
/Proyecto/SWBStrategy/Scorecard/Administracion/FormElement Ayuda/- Codificacion | 0.05625 | 0.0083333 | 0,3% | 15% | 2013-08-11 |  | 0.047917 | 0%
/Proyecto/SWBStrategy/Scorecard/Administracion/FormElement Ayuda/- Revision de codigo | 0.027778 | 0.0027778 | 0,1% | 10% | 2013-08-11 |  | 0.025 | 0%
/Proyecto/SWBStrategy/Scorecard/Administracion/FormElement Ayuda/- Pruebas unitarias | 0.044444 | 0.0034722 | 0,2% | 8% | 2013-08-11 |  | 0.040972 | 0%
/Proyecto/SWBStrategy/Scorecard/Administracion/FormElement Ayuda/- Postmortem Codigo | 0.013889 | 0.0013889 | 0,1% | 10% | 2013-08-11 |  | 0.0125 | 0%
/Proyecto/SWBStrategy/Estados de semaforos/Grupo de Estados/- Planeacion y entendimiento Ontologia | 0.0055556 | 0.096528 | 0% | 1.685% | 2013-09-22 |  | #VALUE! | 0%
/Proyecto/SWBStrategy/Estados de semaforos/Grupo de Estados/- Diseno de pruebas unitarias | 0 | 0.0375 | 0% |  | 2013-09-22 |  | -0:54 | 0%
/Proyecto/SWBStrategy/Estados de semaforos/Grupo de Estados/- Codificacion | 0.0097222 | 0.0020833 | 0,1% | 21% | 2013-09-22 |  | 0.0076389 | 0%
/Proyecto/SWBStrategy/Estados de semaforos/Grupo de Estados/- Revision de codigo | 0.0048611 | 0.00069444 | 0% | 14% | 2013-09-22 |  | 0.0041667 | 0%
/Proyecto/SWBStrategy/Estados de semaforos/Grupo de Estados/- Generacion de Codigo | 0 | 0.00069444 | 0% |  | 2013-09-22 |  | -0:01 | 0%
/Proyecto/SWBStrategy/Estados de semaforos/Grupo de Estados/- Pruebas | 0.0027778 | 0.0034722 | 0% | 133% | 2013-09-22 |  | -0:01 | 0%
/Proyecto/SWBStrategy/Estados de semaforos/Grupo de Estados/- Postmortem Ontologia | 0 | 0.00069444 | 0% |  | 2013-09-22 |  | -0:01 | 0%
Total | 0.46528 | 0.44583 | 2,5% | 95,9% |  |  | 0.30486 | 0,9%
Tasks To Complete This Week
| Planned Time | Actual Time | Percent Spent | Planned Date | Dep | Forecast Time Remaining
/Proyecto/SWBStrategy/Productos de Soporte/Definicion del proceso de control de cambio y quienes participaran en el. | 0.083333 | 0 |  | 2013-06-09 |  | 0.072917
/Proyecto/SWBStrategy/Estados de semaforos/Asignacion de estados de semaforos a los elementos deseados (objetivos, indicadores, entregables)/- Diseno detallado | 0.025 | 0.00625 | 25% | 2013-06-09 |  | 0.015972
/Proyecto/SWBStrategy/Estados de semaforos/Asignacion de estados de semaforos a los elementos deseados (objetivos, indicadores, entregables)/- Revision de diseno detallado | 0.013889 | 0 |  | 2013-06-09 |  | 0.011806
/Proyecto/SWBStrategy/Estados de semaforos/Asignacion de estados de semaforos a los elementos deseados (objetivos, indicadores, entregables)/- Codificacion | 0.01875 | 0 |  | 2013-06-09 |  | 0.015972
/Proyecto/SWBStrategy/Estados de semaforos/Asignacion de estados de semaforos a los elementos deseados (objetivos, indicadores, entregables)/- Revision de codigo | 0.0090278 | 0 |  | 2013-06-09 |  | 0.0083333
/Proyecto/SWBStrategy/Estados de semaforos/Asignacion de estados de semaforos a los elementos deseados (objetivos, indicadores, entregables)/- Pruebas unitarias | 0.014583 | 0 |  | 2013-06-09 |  | 0.013194
/Proyecto/SWBStrategy/Estados de semaforos/Asignacion de estados de semaforos a los elementos deseados (objetivos, indicadores, entregables)/- Postmortem Codigo | 0.0048611 | 0 |  | 2013-06-09 |  | 0.0041667
/Proyecto/SWBStrategy/Estados de semaforos/Ordenar/- Planeacion Codigo | 0.0020833 | 0 |  | 2013-06-09 |  | 0.0020833
/Proyecto/SWBStrategy/Estados de semaforos/Ordenar/- Diseno de pruebas unitarias | 0.00625 | 0 |  | 2013-06-09 |  | 0.0055556
/Proyecto/SWBStrategy/Estados de semaforos/Ordenar/- Diseno detallado | 0.0125 | 0 |  | 2013-06-09 |  | 0.011111
/Proyecto/SWBStrategy/Estados de semaforos/Ordenar/- Revision de diseno detallado | 0.0069444 | 0 |  | 2013-06-09 |  | 0.00625
/Proyecto/SWBStrategy/Estados de semaforos/Ordenar/- Codificacion | 0.0090278 | 0 |  | 2013-06-09 |  | 0.0083333
/Proyecto/SWBStrategy/Estados de semaforos/Ordenar/- Revision de codigo | 0.0048611 | 0 |  | 2013-06-16 |  | 0.0041667
/Proyecto/SWBStrategy/Estados de semaforos/Ordenar/- Pruebas unitarias | 0.0076389 | 0 |  | 2013-06-16 |  | 0.00625
/Proyecto/SWBStrategy/Estados de semaforos/Ordenar/- Postmortem Codigo | 0.0020833 | 0 |  | 2013-06-16 |  | 0.0020833
/Proyecto/SWBStrategy/Scorecard/Administracion/Casos de prueba integrales/- Planeacion documento PI | 0.0013889 | 0 |  | 2013-06-16 |  | 0.00069444
/Proyecto/SWBStrategy/Scorecard/Administracion/Casos de prueba integrales/- Disenar Caso de Prueba | 0.0034722 | 0 |  | 2013-06-16 |  | 0.0027778
/Proyecto/SWBStrategy/Scorecard/Administracion/Casos de prueba integrales/- Escribir Caso de Prueba | 0.010417 | 0 |  | 2013-06-16 |  | 0.0090278
/Proyecto/SWBStrategy/Scorecard/Administracion/Casos de prueba integrales/- Revision de Caso de Prueba | 0.0055556 | 0 |  | 2013-06-16 |  | 0.0048611
/Proyecto/SWBStrategy/Scorecard/Administracion/Casos de prueba integrales/- Postmortem documento PI | 0.0013889 | 0 |  | 2013-06-16 |  | 0.00069444
/Proyecto/SWBStrategy/Scorecard/Administracion/Casos de prueba integrales/- Planeacion de la ejecucion PI | 0.00069444 | 0 |  | 2013-06-16 |  | 0
/Proyecto/SWBStrategy/Scorecard/Administracion/Casos de prueba integrales/- Preparacion de pruebas | 0.0020833 | 0 |  | 2013-06-16 |  | 0.0013889
/Proyecto/SWBStrategy/Scorecard/Administracion/Casos de prueba integrales/- Ejecucion de pruebas | 0.0027778 | 0 |  | 2013-06-16 |  | 0.0027778
/Proyecto/SWBStrategy/Scorecard/Administracion/Casos de prueba integrales/- Revision del reporte generado | 0.0013889 | 0 |  | 2013-06-16 |  | 0.0013889
/Proyecto/SWBStrategy/Scorecard/Administracion/Casos de prueba integrales/- Postmortem de la ejecucion PI | 0.00069444 | 0 |  | 2013-06-16 |  | 0
/Proyecto/SWBStrategy/Perspectivas/Administracion/FormElement Orden/- Planeacion Codigo | 0.0048611 | 0.0027778 | 59% | 2013-06-16 |  | 0.0013889
/Proyecto/SWBStrategy/Perspectivas/Administracion/FormElement Orden/- Diseno de pruebas unitarias | 0.013194 | 0.0055556 | 43% | 2013-06-16 |  | 0.0055556
/Proyecto/SWBStrategy/Perspectivas/Administracion/FormElement Orden/- Diseno detallado | 0.025 | 0.015278 | 61% | 2013-06-16 |  | 0.0069444
/Proyecto/SWBStrategy/Perspectivas/Administracion/FormElement Orden/- Revision de diseno detallado | 0.013889 | 0.014583 | 105% | 2013-06-16 |  | -0:04
/Proyecto/SWBStrategy/Perspectivas/Administracion/FormElement Orden/- Codificacion | 0.01875 | 0.14583 | 782% | 2013-06-16 |  | #VALUE!
/Proyecto/SWBStrategy/Perspectivas/Administracion/FormElement Orden/- Revision de codigo | 0.0090278 | 0.022222 | 240% | 2013-06-16 |  | -0:20
/Proyecto/SWBStrategy/Perspectivas/Administracion/FormElement Orden/- Pruebas unitarias | 0.014583 | 0.029167 | 196% | 2013-06-16 |  | -0:23
/Proyecto/SWBStrategy/Perspectivas/Administracion/FormElement Orden/- Postmortem Codigo | 0.0048611 | 0.0041667 | 89% | 2013-06-16 |  | 0:00
/Proyecto/SWBStrategy/Perspectivas/Administracion/Casos de prueba integrales/- Planeacion documento PI | 0.0013889 | 0 |  | 2013-06-16 |  | 0.00069444
/Proyecto/SWBStrategy/Perspectivas/Administracion/Casos de prueba integrales/- Disenar Caso de Prueba | 0.0034722 | 0 |  | 2013-06-16 |  | 0.0027778
/Proyecto/SWBStrategy/Perspectivas/Administracion/Casos de prueba integrales/- Escribir Caso de Prueba | 0.010417 | 0 |  | 2013-06-16 |  | 0.0090278
/Proyecto/SWBStrategy/Perspectivas/Administracion/Casos de prueba integrales/- Revision de Caso de Prueba | 0.0055556 | 0 |  | 2013-06-16 |  | 0.0048611
/Proyecto/SWBStrategy/Perspectivas/Administracion/Casos de prueba integrales/- Postmortem documento PI | 0.0013889 | 0 |  | 2013-06-16 |  | 0.00069444
/Proyecto/SWBStrategy/Perspectivas/Administracion/Casos de prueba integrales/- Planeacion de la ejecucion PI | 0.00069444 | 0 |  | 2013-06-16 |  | 0
/Proyecto/SWBStrategy/Perspectivas/Administracion/Casos de prueba integrales/- Preparacion de pruebas | 0.0020833 | 0 |  | 2013-06-16 |  | 0.0013889
/Proyecto/SWBStrategy/Perspectivas/Administracion/Casos de prueba integrales/- Ejecucion de pruebas | 0.0027778 | 0 |  | 2013-06-16 |  | 0.0027778
/Proyecto/SWBStrategy/Perspectivas/Administracion/Casos de prueba integrales/- Revision del reporte generado | 0.0013889 | 0 |  | 2013-06-16 |  | 0.0013889
/Proyecto/SWBStrategy/Perspectivas/Administracion/Casos de prueba integrales/- Postmortem de la ejecucion PI | 0.00069444 | 0 |  | 2013-06-16 |  | 0
/Proyecto/SWBStrategy/Estados de semaforos/Casos de prueba integrales/- Planeacion documento PI | 0.0041667 | 0 |  | 2013-06-16 |  | 0.0034722
/Proyecto/SWBStrategy/Estados de semaforos/Casos de prueba integrales/- Disenar Caso de Prueba | 0.0125 | 0 |  | 2013-06-16 |  | 0.011111
/Proyecto/SWBStrategy/Estados de semaforos/Casos de prueba integrales/- Escribir Caso de Prueba | 0.041667 | 0 |  | 2013-06-16 |  | 0.036111
/Proyecto/SWBStrategy/Estados de semaforos/Casos de prueba integrales/- Revision de Caso de Prueba | 0.020833 | 0 |  | 2013-06-16 |  | 0.018056
/Proyecto/SWBStrategy/Estados de semaforos/Casos de prueba integrales/- Postmortem documento PI | 0.0041667 | 0 |  | 2013-06-16 |  | 0.0034722
/Proyecto/SWBStrategy/Estados de semaforos/Casos de prueba integrales/- Planeacion de la ejecucion PI | 0.0013889 | 0 |  | 2013-06-16 |  | 0.0013889
/Proyecto/SWBStrategy/Estados de semaforos/Casos de prueba integrales/- Preparacion de pruebas | 0.0069444 | 0 |  | 2013-06-16 |  | 0.00625
/Proyecto/SWBStrategy/Estados de semaforos/Casos de prueba integrales/- Ejecucion de pruebas | 0.011806 | 0 |  | 2013-06-16 |  | 0.010417
/Proyecto/SWBStrategy/Estados de semaforos/Casos de prueba integrales/- Revision del reporte generado | 0.00625 | 0 |  | 2013-06-16 |  | 0.0055556
/Proyecto/SWBStrategy/Estados de semaforos/Casos de prueba integrales/- Postmortem de la ejecucion PI | 0.0013889 | 0 |  | 2013-06-16 |  | 0.0013889
/Proyecto/SWBStrategy/Indicadores/Vista detalle/Tabla de datos/Revision Preliminar Diseno | 0.0055556 | 0 |  | 2013-06-16 | Waiting | 0.0048611
/Proyecto/SWBStrategy/Indicadores/Vista detalle/Tabla de datos/Presentacion de la Inspeccion Diseno | 0.015972 | 0 |  | 2013-06-16 |  | 0.013889
/Proyecto/SWBStrategy/Indicadores/Vista detalle/Tabla de datos/Inspeccion Individual Diseno | 0.021528 | 0 |  | 2013-06-16 |  | 0.01875
/Proyecto/SWBStrategy/Indicadores/Vista detalle/Tabla de datos/Junta de Inspeccion Diseno | 0.015972 | 0 |  | 2013-06-16 |  | 0.013889
/Proyecto/SWBStrategy/Indicadores/Vista detalle/Tabla de datos/Presentacion de la Inspeccion Codigo | 0.024306 | 0 |  | 2013-06-16 |  | 0.020833
/Proyecto/SWBStrategy/Indicadores/Vista detalle/Tabla de datos/Inspeccion Individual Codigo | 0.032639 | 0 |  | 2013-06-16 |  | 0.028472
/Proyecto/SWBStrategy/Indicadores/Vista detalle/Tabla de datos/Junta de Inspeccion Codigo | 0.024306 | 0 |  | 2013-06-16 |  | 0.020833
/Proyecto/SWBStrategy/Indicadores/Vista detalle/Exportacion PDF y Envio de liga por correo/- Planeacion Codigo | 0.098611 | 0 |  | 2013-06-16 |  | 0.086111
/Proyecto/SWBStrategy/Indicadores/Vista detalle/Exportacion PDF y Envio de liga por correo/- Diseno de pruebas unitarias | 0.27361 | 0 |  | 2013-06-16 |  | 0.23889
/Proyecto/SWBStrategy/Indicadores/Vista detalle/Exportacion PDF y Envio de liga por correo/- Diseno detallado | 0.52708 | 0 |  | 2013-06-23 |  | 0.46042
/Proyecto/SWBStrategy/Indicadores/Vista detalle/Exportacion PDF y Envio de liga por correo/- Revision de diseno detallado | 0.29097 | 0 |  | 2013-06-23 |  | 0.25417
Total Forecast Hours (to catch up): | [5 empty] | 1899-12-31 12:13
Upcoming Task Dependencies for Coordination
Upcoming Commitments
Task to be Completed | Projected Date | Needed By | Needed For Task Ending On
/Proyecto/SWBStrategy/Series/Administracion/Recurso de criterios de semaforizacion/- Postmortem Codigo | 2013-07-13 | Jose Jimenez, Martha E. Jimenez Salgado | 2013-07-11
/Proyecto/SWBStrategy/Indicadores/Vista detalle/Tabla de datos/- Postmortem Codigo
Porcentaje Completado: 0%
Projected Date: 25/07/13
Assigned To: Jose Jimenez
Needed For Task | Projected Date
/Proyecto/SWBStrategy/Indicadores/Vista detalle/Tabla de datos/Revision Preliminar Diseno | 2013-06-21
Report generated at 11:56 on 17-jun-2013

## Hoja1
| Horas Directas |  |  |  | Valor Ganado (EV)
| Plan | Actual | Actual/Plan | Atraso | Plan | Actual | Actual/Plan | Atraso
Last Week | 0.83333 | 0.30208 | 0,36 |  | 4,29% | 0,88% | 0,21
A la Fecha (through 16/06/13) | 1899-12-31 16:00 | 0.98958 | 0,59 | 41% | 8,76% | 3,35% | 0,38 | 62%
Average per Week To Date | 0.83333 | 0.49514 | 0,59 | 41% | 4,38% | 1,68% | 0,38
Completed Tasks To Date | 0.62222 | 0.54375 | 0,87