## Slide 1: SWBStrategy Reporte Semanal de Avance
10 / 06 / 2013

## Slide 2: Reporte de Roles

## Slide 3: Administrador de Diseño
Responsable: José Jiménez
Ejecutadas en la semana
Pendientes /Atrasos
Tarea | Comentario
En conjunto con el equipo se determinó que, para los componentes que solo se desarrollan con el proceso de ontologías, no es necesario elaborar el diagrama de actividades. | 
Revisar avances de las tareas ejecutadas en la semana

## Slide 4: Administrador de implementación
Responsable: Martha Elvia Jiménez Salgado
Ejecutadas en la semana
Pendientes /Atrasos
Tarea | Comentario
Generación de documento para la reutilización de código | 
Tarea | Comentario
Pendiente: La recomendación es utilizar el estándar de Java para la codificación | Comentar que debe ser tomado como acuerdo

## Slide 5: Support Manager
Responsable: Martha Elvia Jiménez Salgado
Ejecutadas en la semana
Tarea | Comentario
No se llevo acabo ninguna actividad de soporte | 
Tarea | Comentario
Soporte a VNC | Siguió quedando pendiente esta tarea
Pendientes /Atrasos

## Slide 6
Quality Manager
Responsable: José Jiménez
Ejecutadas en la semana
Tarea | Comentario
Presentación del estado de calidad en la junta semanal. | Se revisaron los datos generados por los miembros del equipo durante la ejecución de las tareas.

## Slide 7: Planning Manager
Responsable: Martha Elvia Jiménez Salgado
Ejecutadas en la semana
Pendientes /Atrasos
Tarea | Comentario
Consolidado de las tareas de los miembros de trabajo | Se realizará a inicio de semana el consolidado de las tareas de todos los miembros de trabajo
Se agrego nuevos productos al dashboard | 
Tarea | Comentario

## Slide 8: Process Manager
Responsable: José Jiménez
Ejecutadas en la semana
Tarea | Comentario
Ejecución del proceso PSP por parte de cada uno de los miembros de trabajo | Los datos capturados por los miembros del equipo son coherentes

## Slide 9: Administrador de Interfaz con el usuario
Responsable: Carlos Ramos Incháustegui
Ejecutadas en la semana
Pendientes /Atrasos
Tarea | Comentario
El cliente quedó de realizar una reunión esta semana | De no tener noticias a más tardar el miércoles, se lo notificaré a Management
Tarea | Comentario
NA | NA

## Slide 10: Administrador pruebas
Responsable: Carlos Ramos Incháustegui
Ejecutadas en la semana
Tarea | Comentario
Pruebas internas Para probar la funcionalidad de eliminar de estados y períodos será necesario sobreescribir el recurso SemanticObjectEditor | La implementación de este recurso lo tengo asignado y esta semana lo realizaré
Pendientes /Atrasos
Tarea | Comentario
Pruebas internas Grupos de estados. Estados. Períodos | Estos productos siguen sin completar sus pruebas.

## Slide 11: Reportes Individuales de Status

## Slide 12: Carlos Ramos Incháustegui

## Slide 13: Nombre del Team Member
Status Ciclo: Atrasado
Semana Actual (27/08/2012) |  |  |  |  | 
VG: | 7:15% | 2.48 | Horas: | 3.35% | Atrasado
Horas: | 10.06 % | Atrasado | Horas: | 10.06 % | Atrasado
 | Horas Directas |  |  |  |  | Valor Ganado (EV) |  |  | 
 | Plan | Actual | Actual/Plan | Atraso |  | Plan | Actual | Actual/Plan | Atraso
Last Week | 20:00 | 7:15 | 0,36 |  |  | 4,29% | 0,88% | 0,21 | 
A la Fecha (through 16/06/13) | 40:00 | 23:45 | 0,59 | 41% |  | 8,76% | 3,35% | 0,38 | 62%
Average per Week To Date | 20:00 | 11:53 | 0,59 |  |  | 4,38% | 1,68% | 0,38 | 
Completed Tasks To Date | 14:56 | 13:03 | 0,87 |  |  |  |  |  | 

## Slide 14: Carlos Ramos Incháustegui
Causas:
Productos que no estaban contemplados en el plan.
Trabajos de mantenimiento.
Acciones de corrección:
Hacer más eficiente las reuniones.
Los mantenimientos están concluidos.
Aumentar las task hours
Fecha Estimada de recuperación: 15 de julio de 2013.

## Slide 15: Tareas de la próxima semana
Componente (grupo de tareas) | Comentario
SemanticObjectEditor | 
Asignar estados a los objetivos | 
Series | 

## Slide 16: José Jiménez

## Slide 17: José Jiménez
Status Ciclo: Atrasado
Semana Actual (16/06/2013) |  |  |  |  | 
VG: | 54.21% | Atrasado | Horas: | 72.78% | Atrasado
Semana anterior (09/06/2013) |  |  |  |  | 
VG: | 57.89% | Atrasado | Horas: | 48.95% | Atrasado
Fecha Planeada | Fecha Actual | Fecha Pronosticada
03/11/2013 | 09/11/2013 | 03/07/2014
 | Horas Directas |  |  |  |  | Valor Ganado (EV) |  |  |  |  | 
 | Plan | Actual | Actual/Plan | Plan-Actual | Atraso |  | Plan | Actual | Actual/Plan | Plan-Actual | Atraso
Last Week | 19:00 | 07:42 | 0.41 | 11:18 |  |  | 4.15% | 0.47% | 0.11 | 3.68% | 
A la Fecha (16/06/13) | 38:00:00 | 17:24 | 0.46 | 20:36 | 54.21% |  | 8.56% | 2.33% | 0.27 | 6.23% | 72.78%
Average per Week To Date | 19:00 | 08:42 | 0.46 | 10:18 |  |  | 4.28% | 1.17% | 0.27 | 3.11% | 
Completed Tasks To Date | 10:01 | 12:01 | 1.2 | -2:00 |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 18: José Jiménez
Causas:
Pérdida de algunas horas por la elaboración de la primera presentación.
Tiempo subestimado para las actividades realizadas.
Acciones de corrección: Aumentar número de Task-Hours en la semana, durante varias semanas.
Fecha Estimada de recuperación: Lunes 01 de julio de 2013.

## Slide 19: Tareas de la próxima semana
Componente (grupo de tareas) | Comentario
Temas Estratégicos – Administración – Implementación en ontología | 
Temas Estratégicos – Administración – Casos de prueba integrales | 
Objetivos – Vista resumen - Configuración | 
Objetivos – Vista resumen –Presentación | 
Objetivos – Vista detalle – Configuración | 
Objetivos – Casos de prueba integrales | 
Indicadores – Administración – Configuración tabla de datos | 

## Slide 20: Martha Elvia Jiménez Salgado

## Slide 21: Martha Elvia Jiménez Salgado
Status Ciclo: Atrasado
Semana Actual (16/06/2013) |  |  |  |  | 
VG: | 54% | Atrasado | Horas: | 45% | Atrasado
Semana anterior (NA) |  |  |  |  | 
VG: | 14% | Atrasado | Horas: | 55% | Atrasado
Fecha Planeada | Fecha Actual | Fecha Pronosticada
10/11/2013 | 11/11/2013 | 06/05/2014
 | Horas Directas |  |  |  | Valor Ganado (EV) |  |  | 
 | Plan | Actual | Actual/Plan | Plan - Actual | Plan | Actual | Actual/Plan | Plan-Actual
Last Week | 20:00 | 11:28 | 0.57 | 8:32 | 4.51% | 1.03% | 0.23 | 3.48%
A la Fecha (through 16/06/13) | 32:00 | 17:38 | 0.55 | 14:22 | 7.33% | 3.41% | 0.46 | 3.92%
Average per Week To Date | 16:00 | 8:49 | 0.55 | 7:11 | 3.67% | 1.70% | 0.46 | 1.97%
Completed Tasks To Date | 14:25 | 16:26 | 1.14 | ######## |  |  |  | 

## Slide 22: Martha Elvia Jiménez Salgado
Causas:
Se dedico más tiempo del que se planeaba para obtener los datos de avance personal y del equipo.
Se dedico más tiempo del planeado en actividades de mentoring.
Acciones de corrección: Dedicar el tiempo que se tiene para el proyecto, aunque esta semana se tuvo un avance no fue suficiente. Revisar las fechas planeadas debido a que están llevándonos más tiempo del que se planeo.
Fecha Estimada de recuperación: Con 2 hrs adicionales y cumpliendo las 20hrs la recuperación pronosticada es 8/07/2013

## Slide 23: Tareas de la próxima semana
Asignar Periodos
Administrador nuevos periodos
Soporte a VNC
Implementacion en ontologia - Indicadores
Mapa Estrategico
Indicadores/Vista resumen/Configuracion

## Slide 24: Status del Equipo

## Slide 25: SWBStrategy

## Slide 26
SWBStrategy
Status Ciclo: Atrasado
Semana Actual (16/06/2013) |  |  |  |  | 
VG: | 47% | Atrasado | Horas: | 63% | Atrasado
Semana anterior (NA) |  |  |  |  | 
VG: | 42% | Atrasado | Horas: | 49.25% | Atrasado
Plan – Actual (Hrs Dir) | Plan – Actual (Earned value)
32.75 | 3.53%
51.53 | 5.2%
25.76 | 2.59%
-2.07 | 

## Slide 27: Estado de Calidad
Planeado
17 errores en total
Necesario mejorar el tiempo de revisiones de diseño