## Slide 1: SWBStrategy Reporte Semanal de Avance
01 / 07 / 2013

## Slide 2: Reporte de Roles

## Slide 3: Administrador de Diseño
Responsable: José Jiménez
Ejecutadas en la semana
Pendientes /Atrasos
Tarea | Comentario
Ninguna | 
Revisar con el equipo la forma en que se va a trabajar el desarrollo de los casos de uso en Enterprise Architect.

## Slide 4: Administrador de implementación
Responsable: Martha Elvia Jiménez Salgado
Ejecutadas en la semana
Pendientes /Atrasos
Tarea | Comentario
Revisión de clases en subversion | Revisar que se cumplan con las convenciones de código, debido a que no están documentadas las clases. Existen muchas líneas de código comentadas no utilizadas. Verificar que su checklist de revisión contemple estos detalles.
Tarea | Comentario

## Slide 5: Support Manager
Responsable: Martha Elvia Jiménez Salgado
Ejecutadas en la semana
Tarea | Comentario
Se instalo una versión anterior del navegador de mozilla en el servidor | Se llevo a cabo debido a que no es soportada la actualización del navegador para el SO.
Tarea | Comentario
Soporte a VNC | Siguió quedando pendiente esta tarea
No se ha conseguido monitor, teclado y mouse para el servidor | 
Pendientes /Atrasos

## Slide 6
Quality Manager
Responsable: José Jiménez
Ejecutadas en la semana
Tarea | Comentario
Adición de información en la presentación del estado de calidad para las juntas semanales. | 
Presentación del estado de calidad en la junta semanal. | Se revisaron los datos generados por los miembros del equipo durante la ejecución de las tareas.

## Slide 7: Planning Manager
Responsable: Martha Elvia Jiménez Salgado
Ejecutadas en la semana
Tarea | Comentario
Consolidado de las tareas de los miembros de trabajo | Se realizará a inicio de semana el consolidado de las tareas de todos los miembros de trabajo
Se agrego agregó a la presentación semanal los datos del status del proyecto en planeado, real y pronosticado | 
Se agrego los datos de subestimación del proyecto | 
Tarea | Comentario
Que debe hacerse con productos que no se llevarán a cabo. | Cuestionar si deberan ser eliminados del WBS
Pendientes /Atrasos

## Slide 8: Process Manager
Responsable: José Jiménez
Ejecutadas en la semana
Tarea | Comentario
Actualización del Proceso de Desarrollo de Código en base al PIP generado | 
Revisión de la ejecución del proceso de desarrollo de código por parte de cada uno de los miembros de trabajo. | 
Pendientes /Atrasos
Modificar el Proceso de Desarrollo de Ontologías, en base a las necesidades detectadas previamente.

## Slide 9: Administrador de Interfaz con el usuario
Responsable: Carlos Ramos Incháustegui
Ejecutadas en la semana
Pendientes /Atrasos
Tarea | Comentario
Agenda para sesión de aclaración de dudas. | Como sabemos, en la reunión del jueves pasado acordamos con el cliente reunirnos los miércoles de 11 a 12 para aclarar dudas
Tarea | Comentario
Revisar la creación de periodicidades (frecuencias) de evaluaciones. | 
Revisar el bloqueo de periodicidades | 

## Slide 10: Administrador pruebas
Responsable: Carlos Ramos Incháustegui
Ejecutadas en la semana
Tarea | Comentario
Pruebas internas Evidencias de pruebas realizadas. | A petición del equipo llevaremos documentos de evidencias de las pruebas realizadas.
Pendientes /Atrasos
Tarea | Comentario
Pruebas integrales Períodos Estados | Ninguna

## Slide 11: Reportes Individuales de Status

## Slide 12: Carlos Ramos Incháustegui

## Slide 13: Carlos Ramos Incháustegui
Status Ciclo: Atrasado
Semana Actual (24/06/2013) |  |  |  |  | 
VG: | 40% | Atraso | Horas: | 35 % | Atraso
Semana anterior (17/06/2013) |  |  |  |  | 
VG: | 62% | Atraso | Horas: | 41% | Atraso
 | Horas Directas |  |  |  | Valor Ganado (EV) |  |  | 
 | Plan | Actual | Actual/Plan | Atraso | Plan | Actual | Actual/Plan | Atraso
Last Week | 20:00 | 15:30 | 0,78 |  | 2,0% | 3,11% | 1,56 | 
A la Fecha (through 23/06/13) | 60:00 | 39:15 | 0,65 | 35% | 10,8% | 6,45% | 0,6 | 40%
Average per Week To Date | 20:00 | 13:05 | 0,65 |  | 3,61% | 2,15% | 0,6 | 
Completed Tasks To Date | 28:49 | 39:09 | 1,36 |  |  |  |  | 

## Slide 14: Carlos Ramos Incháustegui
Causas:
Trabajos de mantenimiento.
Subestimación del producto Asignar estados a elementos BSC
Acciones de corrección:
Continuar con la carga extra de task hours
Fecha Estimada de recuperación: 17 de julio de 2013.
Fecha plan actual de terminación: 11 de noviembre de 2014
Fecha pronosticada de terminación: 17 de mayo de 2014

## Slide 15: Tareas de la próxima semana
Componente (grupo de tareas) | Comentario
Administración de Series | No está contemplado en el plan
Recurso de criterios de semaforización | 
Tareas de la semana anterior
Componente (grupo de tareas) | Comentario
Asignar estados a elementos BSC | 

## Slide 16: José Jiménez

## Slide 17: José Jiménez
Status Ciclo: Atrasado
Semana Actual (30/06/2013) |  |  |  |  | 
VG: | 68.27% | Atrasado | Horas: | 41.05% | Atrasado
Semana anterior (23/06/2013) |  |  |  |  | 
VG: | 68.02% | Atrasado | Horas: | 46.7% | Atrasado
Fecha Planeada | Fecha Actual | Fecha Pronosticada
03/11/2013 | 21/11/2013 | 25/08/2014
 | Horas Directas |  |  |  |  | Valor Ganado (EV) |  |  |  |  | 
 | Plan | Actual | Actual/Plan | Plan-Actual | Atraso |  | Plan | Actual | Actual/Plan | Plan-Actual | Atraso
Last Week | 19:00 | 14:28 | 0.76 | 04:32 |  |  | 3.74% | 1.13% | 0.3 | 2.61% | 
A la Fecha (17/06/13) | 76:00:00 | 44:47:00 | 0.59 | 31:13:00 | 41.05% |  | 16.80% | 5.33% | 0.32 | 11.47% | 68.27%
Average per Week To Date | 19:00 | 11:12 | 0.59 | 07:48 |  |  | 4.20% | 1.33% | 0.32 | 2.87% | 
Completed Tasks To Date | 23:02 | 43:25:00 | 1.88 |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 18: José Jiménez
Causas:
Replaneación de las tareas asignadas. Cambio en los EV de las tareas terminadas este ciclo.
Tiempo subestimado para las actividades realizadas.
Acciones de corrección: Cambiando 3 semanas a 28 task Hrs. Y las siguientes de 19 a 24 horas hasta octubre.
Fecha Estimada de recuperación: 27/10/2013.

## Slide 19: Productos Terminados este ciclo
Componente (grupo de tareas) | Comentario
Periodos– Administración – Implementación en ontología | 
Periodicidades – Administración – Implementación en ontología | 
Periodos– Administración – FormElement – Fecha de Inicio | 

## Slide 20: Productos de la próxima semana
Componente (grupo de tareas) | Comentario
Objetivos – Vista resumen - Configuración | 
Objetivos – Vista resumen –Presentación | 
Objetivos – Vista detalle – Configuración | 

## Slide 21: Martha Elvia Jiménez Salgado

## Slide 22: Martha Elvia Jiménez Salgado
Status Ciclo: Atrasado
Semana Actual (01/07/2013) |  |  |  |  | 
VG: | 66% | Atrasado | Horas: | 39% | Atrasado
Semana anterior (16/06/2013) |  |  |  |  | 
VG: | 63% | Atrasado | Horas: | 40% | Atrasado
Fecha Planeada | Fecha Actual | Fecha Pronosticada
10/11/2013 | 23/11/2013 | 14/09/2014
 | Horas Directas |  |  |  | Valor Ganado (EV) |  |  | 
 | Plan | Actual | Actual/Plan | Plan - Actual | Plan | Actual | Actual/Plan | Plan-Actual
Last Week | 20:00 | 13:06 | 0.66 | 6:54 | 4.71% | 1.28% | 0.27 | 3.43%
A la Fecha (through 16/06/13) | 72:00 | 44:06 | 0.61 | 27:54 | 16.7% | 5.66% | 0.34 | 11.04%
Average per Week To Date | 18:00 | 11:02 | 0.61 | 6:58 | 4.18% | 1.41% | 0.34 | 2.77%
Completed Tasks To Date | 24:00 | 43:38 | 1.83 | -19:38 |  |  |  | 

## Slide 23: Martha Elvia Jiménez Salgado
Causas:
Subestimación de las actividades planeadas
Demasiado tiempo consumido en el soporte con la herramienta de Dashboard (Explorador Mozilla y Falta de monitor y teclado)
Adaptación del proceso completo de desarrollo de código y de desarrollo de ontologías
Acciones de corrección: Administrar el tiempo para lograr las 4hrs diarias.
Fecha Estimada de recuperación: Con 3 hrs adicionales y cumpliendo las 20 hrs la recuperación pronosticada es 21/10/2013

## Slide 24: Productos de la próxima semana
Terminar Mapa Estratégico
Administrador nuevos periodos
Soporte a VNC
Indicadores/Vista resumen/Configuración
Indicadores/Vista resumen/Presentación
Objetivos/Vista detalle/Presentacion
Indicadores/Vista detalle/Configuracion
Indicadores/Vista detalle/Presentacion
Indicadores/Vista detalle/Tabla de datos
Indicadores/Casos de prueba integrales
Series/Administracion/Recurso asignar estados
Series/Administracion/Recurso asignar formula
Inicio Series/Administracion/Casos de prueba integrales para formulas

## Slide 25: Productos Terminados
** Recurso Asignación de periodos genérico aplicado a Indicadores y Objetivos ** Implementación de ontología para los Indicadores

## Slide 26: Status del Equipo

## Slide 27: SWBStrategy

## Slide 28
SWBStrategy
Status Ciclo: Atrasado
Semana Actual (16/06/2013) |  |  |  |  | 
VG: | 60% | Atrasado | Horas: | 38% | Atrasado
Semana anterior (NA) |  |  |  |  | 
VG: | 58% | Atrasado | Horas: | 40% | Atrasado
Plan – Actual (Hrs Dir) | Plan – Actual (Earned value)
11.26 | 1.99%
79.52 | 8.88%
19.58 | 2.22%
-51.29 | 

## Slide 29: Fechas Planeadas, Reales y Pronosticadas
Baseline | Plan | Pronóstico | Replaneada | Optimizado
03/11/2013 | 17/11/2013 | 15/09/2014 | 27/11/2013 | 30/07/2014

## Slide 30: Subestimación del proyecto
Team member | Velocidad | Fecha Pronosticada | Defase en semanas
CIRI | 13.05 | 21/05/2014 | 29
JRJN | 11.12 | 25/08/2014 | 43
MEJS | 11.02 | 15/09/2014 | 46
Total semanas |  |  | 118
Semanas Restantes para final proyecto planeado | 18
Recursos adicionales | 6.55

## Slide 31: Reporte de Metas y Riesgos
METAS |  | 
Completar las funcionalidades proporcionadas por el cliente en su documento | CIRI | 
Terminar el primer ciclo del proyecto en octubre | MEJS | 
Proveer oportunamente la información del proyecto acordada con el administrador del proyecto | CIRI | 
Generar pips para el proceso de desarrollo de software | JRJN | 
Recopilar métricas correctas de la ejecución completa de los procesos | JRJN | 
Defectos mayores entregados al área de pruebas | JRJN | 

## Slide 32: Reporte de Metas y Riesgos
RIESGOS |  | 
Las funcionalidades cubiertas son menos a las esperadas | CIRI | 
Mala estimación de tiempo y tamaño | MEJS | 
Falta de especificación de los requerimientos faltantes | CIRI | 
Incumplimiento de las task hours planeadas ocasionado por mayor tiempo de mantenimiento al planeado | MEJS | 
El tamaño real de los requerimientos no definidos sea más grande que el estimado | JRJN | 
Retrasos de entrega de los insumos de diseño gráfico | CIRI | 

## Slide 33: Estado de Calidad
Planeado
46 errores en total
Demasiados errores eliminados hasta la etapa de pruebas

## Slide 34
Esta semana
Semana anterior

## Slide 35
Defectos Inyectados
Esta semana
Semana anterior

## Slide 36
Densidad de defectos
Esta semana
Semana anterior