## excel-3
Weekly Tasks - CIRISchedEV
For the weekly schedule period ending: 9/06/13
Summary Information
|  | Horas Directas |  |  |  | Valor Ganado (EV)
|  | Plan | Actual | Actual/Plan | Plan-Actual | Plan | Actual | Actual/Plan | Plan-Actual
Last Week |  | 0.83333 | 0.42083 | 0,5 | 0.4125 | 4,46% | 2,48% | 0,56 | 1.98
A la Fecha (through 9/06/13) |  | 0.83333 | 0.42083 | 0,5 | 0.4125 | 4,46% | 2,48% | 0,56 | 1.98
Average per Week To Date |  | 0.83333 | 0.42083 | 0,5 | 0.4125 | 4,46% | 2,48% | 0,56 | 1.98
Completed Tasks To Date |  | 0.45903 | 0.40486 | 0,88 | 0.054167
Tasks Completed Last Week
| Planned Time | Actual Time | Percent Spent | Planned Date | Valor Ganado (EV)
/Proyecto/SWBStrategy/Productos de Soporte/Scripts para el proceso de Desarrollo de documentos de pruebas integrales | 0.16667 | 0.041667 | 25% | 2013-06-09 | 0,9%
/Proyecto/SWBStrategy/Productos de Soporte/Scripts para el proceso de Ejecucion de pruebas integrales | 0.16667 | 0.029861 | 18% | 2013-06-09 | 0,9%
/Proyecto/SWBStrategy/Scorecard/Administracion/Implementacion en ontologia/- Planeacion y entendimiento | 0.013889 | 0.063889 | 465% | 2013-06-09 | 0,1%
/Proyecto/SWBStrategy/Scorecard/Administracion/Implementacion en ontologia/- Diseno de pruebas unitarias | 0.0034722 | 0.061806 | 1.978% | 2013-06-09 | 0%
/Proyecto/SWBStrategy/Scorecard/Administracion/Implementacion en ontologia/- Codificacion | 0.023611 | 0.036111 | 152% | 2013-06-09 | 0,1%
/Proyecto/SWBStrategy/Scorecard/Administracion/Implementacion en ontologia/- Revision de codigo | 0.011806 | 0.021528 | 181% | 2013-06-09 | 0,1%
/Proyecto/SWBStrategy/Scorecard/Administracion/Implementacion en ontologia/- Generacion de Codigo | 0.00069444 | 0 |  | 2013-06-09 | 0%
/Proyecto/SWBStrategy/Scorecard/Administracion/Implementacion en ontologia/- Pruebas | 0.00625 | 0.020139 | 322% | 2013-06-09 | 0%
/Proyecto/SWBStrategy/Scorecard/Administracion/Implementacion en ontologia/- Postmortem | 0.0034722 | 0.0020833 | 60% | 2013-06-09 | 0%
/Proyecto/SWBStrategy/Perspectivas/Administracion/Implementacion en ontologia/- Planeacion y entendimiento | 0.013889 | 0.019444 | 141% | 2013-06-09 | 0,1%
/Proyecto/SWBStrategy/Perspectivas/Administracion/Implementacion en ontologia/- Diseno de pruebas unitarias | 0.0034722 | 0.048611 | 1.556% | 2013-06-09 | 0%
/Proyecto/SWBStrategy/Perspectivas/Administracion/Implementacion en ontologia/- Codificacion | 0.023611 | 0.026389 | 111% | 2013-06-09 | 0,1%
/Proyecto/SWBStrategy/Perspectivas/Administracion/Implementacion en ontologia/- Revision de codigo | 0.011806 | 0.013194 | 111% | 2013-06-09 | 0,1%
/Proyecto/SWBStrategy/Perspectivas/Administracion/Implementacion en ontologia/- Generacion de Codigo | 0.00069444 | 0 |  | 2013-06-09 | 0%
/Proyecto/SWBStrategy/Perspectivas/Administracion/Implementacion en ontologia/- Pruebas | 0.00625 | 0.020139 | 322% | 2013-06-09 | 0%
/Proyecto/SWBStrategy/Perspectivas/Administracion/Implementacion en ontologia/- Postmortem | 0.0034722 | 0 |  | 2013-06-09 | 0%
Total | 0.45903 | 0.40486 | 88,3% |  | 2,5%
Tasks In Progress This Week
| Planned Time | Actual Time | Planned Value | Percent Spent | Planned Date | Dep | Planned Time Remaining | Unearned Value
/Proyecto/SWBStrategy/Estados de semaforos/Implementacion en ontologia/- Planeacion y entendimiento | 0.0090278 | 0.0375 | 0% | 409% | 2013-06-09 |  | -0:41 | 0%
Total | 0.0090278 | 0.0375 | 0% | 409% |  |  | 0 | 0%
Tasks To Complete This Week
| Planned Time | Actual Time | Percent Spent | Planned Date | Dep | Forecast Time Remaining
/Proyecto/SWBStrategy/Estados de semaforos/Implementacion en ontologia/- Planeacion y entendimiento | 0.0090278 | 0.0375 | 409% | 2013-06-09 |  | -0:42
/Proyecto/SWBStrategy/Estados de semaforos/Implementacion en ontologia/- Diseno de pruebas unitarias | 0.0020833 | 0.0020833 | 100% | 2013-06-09 |  | 0:00
/Proyecto/SWBStrategy/Estados de semaforos/Implementacion en ontologia/- Codificacion | 0.015972 | 0.00625 | 39% | 2013-06-09 |  | 0.0076389
/Proyecto/SWBStrategy/Estados de semaforos/Implementacion en ontologia/- Revision de codigo | 0.0076389 | 0.0020833 | 26% | 2013-06-09 |  | 0.0048611
/Proyecto/SWBStrategy/Estados de semaforos/Implementacion en ontologia/- Generacion de Codigo | 0.00069444 | 0 |  | 2013-06-09 |  | 0.00069444
/Proyecto/SWBStrategy/Productos de Soporte/Definicion del proceso de control de cambio y quienes participaran en el. | 0.083333 | 0 |  | 2013-06-09 |  | 0.073611
/Proyecto/SWBStrategy/Estados de semaforos/Implementacion en ontologia/- Pruebas | 0.0041667 | 0.0034722 | 83% | 2013-06-09 |  | 0
/Proyecto/SWBStrategy/Estados de semaforos/Implementacion en ontologia/- Postmortem | 0.0020833 | 0 |  | 2013-06-09 |  | 0.0020833
/Proyecto/SWBStrategy/Estados de semaforos/Asignacion de estados de semaforos a los elementos deseados (objetivos, indicadores, entregables)/- Planeacion Codigo | 0.0048611 | 0 |  | 2013-06-09 |  | 0.0041667
/Proyecto/SWBStrategy/Estados de semaforos/Asignacion de estados de semaforos a los elementos deseados (objetivos, indicadores, entregables)/- Diseno de pruebas unitarias | 0.013194 | 0 |  | 2013-06-09 |  | 0.011806
/Proyecto/SWBStrategy/Estados de semaforos/Asignacion de estados de semaforos a los elementos deseados (objetivos, indicadores, entregables)/- Diseno detallado | 0.025 | 0 |  | 2013-06-09 |  | 0.022222
/Proyecto/SWBStrategy/Estados de semaforos/Asignacion de estados de semaforos a los elementos deseados (objetivos, indicadores, entregables)/- Revision de diseno detallado | 0.013889 | 0 |  | 2013-06-09 |  | 0.0125
/Proyecto/SWBStrategy/Estados de semaforos/Asignacion de estados de semaforos a los elementos deseados (objetivos, indicadores, entregables)/- Codificacion | 0.01875 | 0 |  | 2013-06-09 |  | 0.016667
/Proyecto/SWBStrategy/Estados de semaforos/Asignacion de estados de semaforos a los elementos deseados (objetivos, indicadores, entregables)/- Revision de codigo | 0.0090278 | 0 |  | 2013-06-09 |  | 0.0083333
/Proyecto/SWBStrategy/Estados de semaforos/Asignacion de estados de semaforos a los elementos deseados (objetivos, indicadores, entregables)/- Pruebas unitarias | 0.014583 | 0 |  | 2013-06-09 |  | 0.013194
/Proyecto/SWBStrategy/Estados de semaforos/Asignacion de estados de semaforos a los elementos deseados (objetivos, indicadores, entregables)/- Postmortem Codigo | 0.0048611 | 0 |  | 2013-06-09 |  | 0.0041667
/Proyecto/SWBStrategy/Estados de semaforos/Ordenar/- Planeacion Codigo | 0.0020833 | 0 |  | 2013-06-09 |  | 0.0020833
/Proyecto/SWBStrategy/Estados de semaforos/Ordenar/- Diseno de pruebas unitarias | 0.00625 | 0 |  | 2013-06-09 |  | 0.0055556
/Proyecto/SWBStrategy/Estados de semaforos/Ordenar/- Diseno detallado | 0.0125 | 0 |  | 2013-06-09 |  | 0.011111
/Proyecto/SWBStrategy/Estados de semaforos/Ordenar/- Revision de diseno detallado | 0.0069444 | 0 |  | 2013-06-09 |  | 0.00625
/Proyecto/SWBStrategy/Estados de semaforos/Ordenar/- Codificacion | 0.0090278 | 0 |  | 2013-06-09 |  | 0.0083333
/Proyecto/SWBStrategy/Estados de semaforos/Ordenar/- Revision de codigo | 0.0048611 | 0 |  | 2013-06-09 |  | 0.0041667
/Proyecto/SWBStrategy/Estados de semaforos/Ordenar/- Pruebas unitarias | 0.0076389 | 0 |  | 2013-06-09 |  | 0.00625
/Proyecto/SWBStrategy/Estados de semaforos/Ordenar/- Postmortem Codigo | 0.0020833 | 0 |  | 2013-06-09 |  | 0.0020833
/Proyecto/SWBStrategy/Scorecard/Administracion/Casos de prueba integrales/- Planeacion documento PI | 0.0013889 | 0 |  | 2013-06-09 |  | 0.00069444
/Proyecto/SWBStrategy/Scorecard/Administracion/Casos de prueba integrales/- Disenar Caso de Prueba | 0.0034722 | 0 |  | 2013-06-09 |  | 0.0027778
/Proyecto/SWBStrategy/Scorecard/Administracion/Casos de prueba integrales/- Escribir Caso de Prueba | 0.010417 | 0 |  | 2013-06-09 |  | 0.0090278
/Proyecto/SWBStrategy/Scorecard/Administracion/Casos de prueba integrales/- Revision de Caso de Prueba | 0.0055556 | 0 |  | 2013-06-09 |  | 0.0048611
/Proyecto/SWBStrategy/Scorecard/Administracion/Casos de prueba integrales/- Postmortem documento PI | 0.0013889 | 0 |  | 2013-06-09 |  | 0.00069444
/Proyecto/SWBStrategy/Scorecard/Administracion/Casos de prueba integrales/- Planeacion de la ejecucion PI | 0.00069444 | 0 |  | 2013-06-09 |  | 0
/Proyecto/SWBStrategy/Scorecard/Administracion/Casos de prueba integrales/- Preparacion de pruebas | 0.0020833 | 0 |  | 2013-06-09 |  | 0.0013889
/Proyecto/SWBStrategy/Scorecard/Administracion/Casos de prueba integrales/- Ejecucion de pruebas | 0.0027778 | 0 |  | 2013-06-09 |  | 0.0027778
/Proyecto/SWBStrategy/Scorecard/Administracion/Casos de prueba integrales/- Revision del reporte generado | 0.0013889 | 0 |  | 2013-06-09 |  | 0.0013889
/Proyecto/SWBStrategy/Scorecard/Administracion/Casos de prueba integrales/- Postmortem de la ejecucion PI | 0.00069444 | 0 |  | 2013-06-09 |  | 0
/Proyecto/SWBStrategy/Perspectivas/Administracion/FormElement Orden/- Planeacion Codigo | 0.0048611 | 0 |  | 2013-06-09 |  | 0.0041667
/Proyecto/SWBStrategy/Perspectivas/Administracion/FormElement Orden/- Diseno de pruebas unitarias | 0.013194 | 0 |  | 2013-06-09 |  | 0.011806
/Proyecto/SWBStrategy/Perspectivas/Administracion/FormElement Orden/- Diseno detallado | 0.025 | 0 |  | 2013-06-09 |  | 0.022222
/Proyecto/SWBStrategy/Perspectivas/Administracion/FormElement Orden/- Revision de diseno detallado | 0.013889 | 0 |  | 2013-06-09 |  | 0.0125
/Proyecto/SWBStrategy/Perspectivas/Administracion/FormElement Orden/- Codificacion | 0.01875 | 0 |  | 2013-06-16 |  | 0.016667
/Proyecto/SWBStrategy/Perspectivas/Administracion/FormElement Orden/- Revision de codigo | 0.0090278 | 0 |  | 2013-06-16 |  | 0.0083333
/Proyecto/SWBStrategy/Perspectivas/Administracion/FormElement Orden/- Pruebas unitarias | 0.014583 | 0 |  | 2013-06-16 |  | 0.013194
/Proyecto/SWBStrategy/Perspectivas/Administracion/FormElement Orden/- Postmortem Codigo | 0.0048611 | 0 |  | 2013-06-16 |  | 0.0041667
/Proyecto/SWBStrategy/Perspectivas/Administracion/Casos de prueba integrales/- Planeacion documento PI | 0.0013889 | 0 |  | 2013-06-16 |  | 0.00069444
/Proyecto/SWBStrategy/Perspectivas/Administracion/Casos de prueba integrales/- Disenar Caso de Prueba | 0.0034722 | 0 |  | 2013-06-16 |  | 0.0027778
/Proyecto/SWBStrategy/Perspectivas/Administracion/Casos de prueba integrales/- Escribir Caso de Prueba | 0.010417 | 0 |  | 2013-06-16 |  | 0.0090278
/Proyecto/SWBStrategy/Perspectivas/Administracion/Casos de prueba integrales/- Revision de Caso de Prueba | 0.0055556 | 0 |  | 2013-06-16 |  | 0.0048611
/Proyecto/SWBStrategy/Perspectivas/Administracion/Casos de prueba integrales/- Postmortem documento PI | 0.0013889 | 0 |  | 2013-06-16 |  | 0.00069444
/Proyecto/SWBStrategy/Perspectivas/Administracion/Casos de prueba integrales/- Planeacion de la ejecucion PI | 0.00069444 | 0 |  | 2013-06-16 |  | 0
/Proyecto/SWBStrategy/Perspectivas/Administracion/Casos de prueba integrales/- Preparacion de pruebas | 0.0020833 | 0 |  | 2013-06-16 |  | 0.0013889
/Proyecto/SWBStrategy/Perspectivas/Administracion/Casos de prueba integrales/- Ejecucion de pruebas | 0.0027778 | 0 |  | 2013-06-16 |  | 0.0027778
/Proyecto/SWBStrategy/Perspectivas/Administracion/Casos de prueba integrales/- Revision del reporte generado | 0.0013889 | 0 |  | 2013-06-16 |  | 0.0013889
/Proyecto/SWBStrategy/Perspectivas/Administracion/Casos de prueba integrales/- Postmortem de la ejecucion PI | 0.00069444 | 0 |  | 2013-06-16 |  | 0
/Proyecto/SWBStrategy/Estados de semaforos/Casos de prueba integrales/- Planeacion documento PI | 0.0041667 | 0 |  | 2013-06-16 |  | 0.0034722
/Proyecto/SWBStrategy/Estados de semaforos/Casos de prueba integrales/- Disenar Caso de Prueba | 0.0125 | 0 |  | 2013-06-16 |  | 0.011111
/Proyecto/SWBStrategy/Estados de semaforos/Casos de prueba integrales/- Escribir Caso de Prueba | 0.041667 | 0 |  | 2013-06-16 |  | 0.036806
/Proyecto/SWBStrategy/Estados de semaforos/Casos de prueba integrales/- Revision de Caso de Prueba | 0.020833 | 0 |  | 2013-06-16 |  | 0.018056
/Proyecto/SWBStrategy/Estados de semaforos/Casos de prueba integrales/- Postmortem documento PI | 0.0041667 | 0 |  | 2013-06-16 |  | 0.0034722
/Proyecto/SWBStrategy/Estados de semaforos/Casos de prueba integrales/- Planeacion de la ejecucion PI | 0.0013889 | 0 |  | 2013-06-16 |  | 0.0013889
/Proyecto/SWBStrategy/Estados de semaforos/Casos de prueba integrales/- Preparacion de pruebas | 0.0069444 | 0 |  | 2013-06-16 |  | 0.00625
/Proyecto/SWBStrategy/Estados de semaforos/Casos de prueba integrales/- Ejecucion de pruebas | 0.011806 | 0 |  | 2013-06-16 |  | 0.010417
/Proyecto/SWBStrategy/Estados de semaforos/Casos de prueba integrales/- Revision del reporte generado | 0.00625 | 0 |  | 2013-06-16 |  | 0.0055556
/Proyecto/SWBStrategy/Estados de semaforos/Casos de prueba integrales/- Postmortem de la ejecucion PI | 0.0013889 | 0 |  | 2013-06-16 |  | 0.0013889
/Proyecto/SWBStrategy/Indicadores/Vista detalle/Tabla de datos/Revision Preliminar Diseno | 0.0055556 | 0 |  | 2013-06-16 | Waiting | 0.0048611
/Proyecto/SWBStrategy/Indicadores/Vista detalle/Tabla de datos/Presentacion de la Inspeccion Diseno | 0.015972 | 0 |  | 2013-06-16 |  | 0.013889
/Proyecto/SWBStrategy/Indicadores/Vista detalle/Tabla de datos/Inspeccion Individual Diseno | 0.021528 | 0 |  | 2013-06-16 |  | 0.01875
/Proyecto/SWBStrategy/Indicadores/Vista detalle/Tabla de datos/Junta de Inspeccion Diseno | 0.015972 | 0 |  | 2013-06-16 |  | 0.013889
/Proyecto/SWBStrategy/Indicadores/Vista detalle/Tabla de datos/Presentacion de la Inspeccion Codigo | 0.024306 | 0 |  | 2013-06-16 |  | 0.020833
/Proyecto/SWBStrategy/Indicadores/Vista detalle/Tabla de datos/Inspeccion Individual Codigo | 0.032639 | 0 |  | 2013-06-16 |  | 0.028472
/Proyecto/SWBStrategy/Indicadores/Vista detalle/Tabla de datos/Junta de Inspeccion Codigo | 0.024306 | 0 |  | 2013-06-16 |  | 0.020833
/Proyecto/SWBStrategy/Indicadores/Vista detalle/Exportacion PDF y Envio de liga por correo/- Planeacion Codigo | 0.098611 | 0 |  | 2013-06-16 |  | 0.086806
/Proyecto/SWBStrategy/Indicadores/Vista detalle/Exportacion PDF y Envio de liga por correo/- Diseno de pruebas unitarias | 0.27361 | 0 |  | 2013-06-16 |  | 0.24167
Total Forecast Hours (to catch up): | [5 empty] | 0.91667
Upcoming Task Dependencies for Coordination
Upcoming Commitments
Task to be Completed | Projected Date | Needed By | Needed For Task Ending On
/Proyecto/SWBStrategy/Series/Administracion/Recurso de criterios de semaforizacion/- Postmortem Codigo | 2013-07-08 | Jose Jimenez, Martha E. Jimenez Salgado | 2013-07-07
/Proyecto/SWBStrategy/Indicadores/Vista detalle/Tabla de datos/- Postmortem Codigo
Porcentaje Completado: 0%
Projected Date: 24/07/13
Assigned To: Jose Jimenez
Needed For Task | Projected Date
/Proyecto/SWBStrategy/Indicadores/Vista detalle/Tabla de datos/Revision Preliminar Diseno | 2013-06-15
Report generated at 11:17 on 11-jun-2013
Formulas:
Plan-Actual = [Plan]-[Actual]

## Hoja1
| Horas Directas |  |  |  | Valor Ganado (EV)
| Plan | Actual | Actual/Plan | Plan-Actual | Plan | Actual | Actual/Plan | Plan-Actual
Last Week | 0.83333 | 0.42083 | 0,5 | 0.4125 | 4,46% | 2,48% | 0,56 | 1.98
A la Fecha (through 9/06/13) | 0.83333 | 0.42083 | 0,5 | 0.4125 | 4,46% | 2,48% | 0,56 | 1.98
Average per Week To Date | 0.83333 | 0.42083 | 0,5 | 0.4125 | 4,46% | 2,48% | 0,56 | 1.98
Completed Tasks To Date | 0.45903 | 0.40486 | 0,88 | 0.054167
Formulas:
Plan-Actual = [Plan]-[Actual]