## Hoja1
Name | José Jiménez | Date | 2013-06-11
Chairperson | Víctor Lorenzana | Location | Infotec México
Meeting Date | 2014-06-11
Start Time | 12:17 | End Time | 19:37
Subject/Purpose | Seguimiento Semanal
Attendees
Name |  | Role
Carlos Ramos |  | Team Leader
José Jiménez |  | Team Member
Martha Jiménez |  | Team Member
Victor Lorenzana |  | Coach
Adriana González |  | Mentor Coach
Times (min.)
Plan | Start | Stop | Topics | Discussion Leader
| 12:18 | 12:18 | Meeting roles | Coach
| 12:18 | 12:19 | Meeting Agenda | Coach
| 12:19 | 12:20 | Manager's Report | Lider
| 12:20 | 12:40 | Role Report | Lider
| 12:40 | 12:52 | Goal and Risk Reports | Lider
| 12:52 | 13:20 | Project Status | Lider
| 13:20 | 13:33 | Next Week Plans | Lider
| 13:34 | 13:38 | Meeting Wrap-up | Lider
| 13:38 | 13:38 | Meeting Conclusion | Lider
| 13:38 | 13:56 | Meeting Report | Lider
What | Who | When
Esta semana seguiremos sin contar comentarios de documentación para evaluar su conteo | Equipo | 2013-06-17
Pedir licencia corporativa de EA | CIRI | 2013-06-17
Revisar el script de DLD para conocer los artefactos a elaborar | Equipo | 2013-06-17
En el status ciclo debemos poner el porcentaje de atraso, en lugar de la diferencia de plan-actual | Equipo | 2013-06-17
Revisar con PlanningManager lastareas no contempladas een le plan | Equipo | 2013-06-17
Plantear a Gerencia el intercambio de lugares de trabajo | CIRI | 2013-06-17
Reportar individualmente la fecha pronósticada de terminación del proyecto, así mismo la fecha actual planeada | Equipo | 2013-06-17
Reportar indivicualmente el VG planeado para la siguiente semana | Equipo | 2013-06-17
Reportar fecha pronósticada y actual planeada de terminación del proyecto a nivel proyecto | MEJS | 2013-06-17
Hacer checklist de revisión de defecto | Equipo | 2013-06-17