## GOAL
Name |  | Date
Project |  | Launch/Phase
| Measures |  | Tracking | Frecuency
Goal | Goal | Actual | Responsibility
Completar las funcionalidades proporcionadas por el cliente en su documento | 100% |  | CIRI | Semanal
Terminar el primer ciclo del proyecto en octubre | 2013-10-31 |  | MEJS | Semanal
Proveer oportunamente la información del proyecto acordada con el administrador del proyecto | 90% |  | CIRI | Semanal
Generar pips para el proceso de desarrollo de software | 1 por integrante |  | JRJN | Semanal
Recopilar metricas correctas de la ejecución completa de los procesos | 100% |  | JRJN | Semanal
Defectos mayores entregados al area de pruebas | <= 1 Def/Kloc |  | JRJN | Semanal

## ROLE
Name |  | Date
Project |  | Launch/Phase
Team Member Roles |  | Requirements | Design | Implementation | Integration and Test
Official Team Leader | CIRI
JRJN
Customer Interface | CIRI
Manager | JRJN
Design Manager | JRJN
MEJS
Implementation | MEJS
Manager | JRJN
Planning Manager | MEJS
JRJN
Process Manager | JRJN
MEJS
Quality Manager | JRJN
MEJS
Support Manager | MEJS
CIRI
Test Manager | CIRI
MEJS
P
A
P
A
P
A
P
A
P
A
P
A
P
A
P
A

## ITL Riesgos
Name |  |  | Date
Project |  |  | Launch/Phase
No. | Description | Date | Personal/Team | Risk/Issue | Impact | Likelihood | Owner | Follow-up Date | Resolved Date

## PIP
Name
E-mail
Project
Organization
Date | PIP Number | PIP Title | Improvement Description | Priority | Launch/Phase | Process Elements Impacted | Improvement Benefits description | Improved Quality | Reduced Cycle Time | Reduced Risk

## Minuta Junta 1
Name | Carlos Ramos Incháustegui | Date | 2013-05-27
Chairperson | Victor Lorenzana | Location | Infotec México
Meeting Date | 2013-05-27
Start Time | 10:49 | End Time | 12:31
Subject/Purpose | Lanzamiento Junta 1: Revisar con gerencia las metas y los objetivos del producto con el equipo
Attendees
Name |  | Role
Victor Hernández |  | Marketing
Javier Solís |  | Senior Managment
Carlos Ramos |  | Team Leader
José Jiménez |  | Team Member
Martha Jiménez |  | Team Member
Victor Lorenzana |  | Coach
Adriana González |  | Mentor Coach
Times (min.)
Plan | Start | Stop | Topics | Discussion Leader
| 10.49 | 11.04 | TSP and Launch Overview Meetig Role Assignments | Coach
| 11.05 | 11:25 | Project Goals | Senior Mgmt
| 11:26 | 11:32 | Goal Questions | Coach
| 11:34 | 11:54 | Product Objectives | Marketing mgmt
| 11:55 | 12:03 | Product Questions | Coach
| 12:11 | 12:31 | Launch Meeting Documentation | Coach
What | Who | When
Primer semana de octubre se define si terminamos el proyecto para diciembre. En caso afirmativo piloteamos en noviembre y sacamos el producto en diciembre al mercado interno. | Carlos Ramos | 2013-05-29
Incluir un plan de comunicación con Planeación estratégica en el plan calendario | Carlos Ramos | 29/02/2013
Acordar cómo y cuando se involucrará el area de pruebas en el plan calendario | Carlos Ramos | 2013-05-29
Enviar documento de presentación | Javier Solís | 2013-05-27
Enviar presentación de power point | Victor Hernández | 2013-05-27

## Minuta Junta 2
Name | José Jiménez | Date | 2013-05-27
Chairperson | Víctor Lorenzana | Location | Infotec México
Meeting Date | 2013-05-27
Start Time | 13:22 | End Time | 19:37
Subject/Purpose | Lanzamiento Junta 2.- Fijar metas y establecer roles
Attendees
Name |  | Role
Carlos Ramos |  | Team Leader
José Jiménez |  | Team Member
Martha Jiménez |  | Team Member
Victor Lorenzana |  | Coach
Adriana González |  | Mentor Coach
Times (min.)
Plan | Start | Stop | Topics | Discussion Leader
| 13:22 | 13:38 | Meeting roles | Coach
| 13:39 | 13:42 | Meeting overview | Coach
| 15:24 | 15:26 | Meeting overview | Coach
| 15:28 | 16:53 | Review Managment's Stated Goals | Lider
| 17:06 | 17:20 | Review Managment's Stated Goals | Lider
| 17:21 | 17:38 | Implied Goals | Lider
| 17:38 | 18:29 | Team Goals | Lider
| 18:41 | 18:45 | Team Goals | Lider
| 18:46 | 19:12 | Team Role Selection | Coach
| 19:14 | 19:23 | Team Role Selection | Coach
| 19:23 | 19:29 | Goal Tracking | Coach
| 19:29 | 19:37 | Launch Meeting Documentation | Coach
What | Who | When
Generar una actividad al inicio del proyecto para acordar la información a proporcionar al AP. | Carlos Ramos | Junta 4
Proponer la adquisición del módulo de gráficas de Gantt de Process Dashboard | Carlos Ramos | 2013-05-28

## Minuta Junta 3
Name | Martha Jiménez | Date | 2013-05-28
Chairperson | Victor Lorenzana | Location | Infotec, México
Meeting Date | 2013-05-28
Start Time | 9:33 | End Time | 0:55
Subject/Purpose | Lanzamiento Junta 3.- Producir estrategia de desarrollo, proceso de desarrollo y plan de soporte
Attendees
Name |  | Role
Carlos Ramos |  | Team Leader
José Jiménez |  | Team Member
Martha Jiménez |  | Team Member
Victor Lorenzana |  | Coach
Adriana González |  | Mentor Coach
Times (min.)
Plan | Start | Stop | Topics | Discussion Leader
| 9:33 | 9:35 | Meeting roles
| 9:36 | 9:45 | Meeting overview
| 9:46 | 11:18 | Product conceptual design
| 11:35 | 13:48 | Product conceptual design
| 15:35 | 16:17 | Product conceptual design
| 16:19 | 21:06 | Product conceptual design
| 9:18 | 12:53 | Product conceptual design
| 12:54 | 13:46 | Development strategy
| 15:36 | 17:43 | Development strategy
| 17:55 | 0:22 | Development process
| 0:24 | 0:28 | Process plan
| 0:28 | 0:37 | Support plan
| 0:37 | 0:42 | CCB Membership | q
| 0:42 | 0:52 | Role plan
What | Who | When
Definir en el plan de riesgos que al tener requerimientos inciertos no se pueda entregar a tiempo el proyecto | CIRI | 2013-05-28
Se acordo que el requerimiento "Acuerdos RAE(Acciones)" es incierto por lo que no se estimara. | JRJN, CIRI, MEJS | 2013-05-28
Se acordo que el requerimiento "Auditoria - 1. Registro de sesiones, ediciones, actualizaciones de usuarios" utilizará la aplicación de SWB | JRJN, CIRI, MEJS | 2013-05-28
Se acordo que el requerimiento "Biblioteca" es incierto por lo que no se estimara. | JRJN, CIRI, MEJS | 2013-05-28
Se acordo que el requerimiento "Buscador" es incierto por lo que no se estimara. | JRJN, CIRI, MEJS | 2013-05-28
Se acordo que el requerimiento "Etiquetas" es incierto por lo que no se estimara. | JRJN, CIRI, MEJS | 2013-05-28
Se acordo que el requerimiento "Asociar indicador a inicitiva" es incierto por lo que no se estimara. | JRJN, CIRI, MEJS | 2013-05-28
Se acordo que el requerimiento "Asociar indicador a acción" es incierto por lo que no se estimara. | JRJN, CIRI, MEJS | 2013-05-28
Se acordo que el requerimiento "Asociar indicador a riesgo" es incierto por lo que no se estimara. | JRJN, CIRI, MEJS | 2013-05-28
Se acordo que el requerimiento "Asociar iniciativa a indicadores" es incierto por lo que no se estimara. | JRJN, CIRI, MEJS | 2013-05-28
Se acordo que el requerimiento "Asociar iniciativa a acuerdos" es incierto por lo que no se estimara. | JRJN, CIRI, MEJS | 2013-05-28
Se acordo que el requerimiento "Asociar iniciativa a riesgos" es incierto por lo que no se estimara. | JRJN, CIRI, MEJS | 2013-05-28
Se acordo que el requerimiento "Copiar iniciativas" es incierto por lo que no se estimara. | JRJN, CIRI, MEJS | 2013-05-28
Se acordo que el requerimiento "Duplicar iniciativas" es incierto por lo que no se estimara. | JRJN, CIRI, MEJS | 2013-05-28
Se acordo que el requerimiento "Envio de contraseña" no puede llevarse acabo porque se encuentran cifradas las contraseñas para seguridad del sistema. En su lugar solo se queda el requerimiento de "Cambiar, resetear y confirmar nueva contraseña" | JRJN, CIRI, MEJS | 2013-05-28
Se acordo que el requerimiento "Selección para envio de ediciones y actualizaciones, idioma, uso horario" es incierto por lo que no se estimará. | JRJN, CIRI, MEJS | 2013-05-28
Se acordo que el requerimiento "Ver y eliminar historial de correos enviados" esta bajo la responsabilidad del cliente debido a que puede ser un almacenamiento excesivo en la bd. | JRJN, CIRI, MEJS | 2013-05-28
Se acordo que el requerimiento "Opciones" es incierto por lo que no se estimara. | JRJN, CIRI, MEJS | 2013-05-28
Se acordo que el requerimiento "Vista de detalle de acuerdos" es incierto por lo que no se estimara. | JRJN, CIRI, MEJS | 2013-05-28
Se acordo que el requerimiento "Vista resumen de acuerdos" es incierto por lo que no se estimara. | JRJN, CIRI, MEJS | 2013-05-28
Se acordo que el requerimiento "Periodos - seleccionar periodicidad" es incierto por lo que no se estimara. | JRJN, CIRI, MEJS | 2013-05-28
Se acordo que el requerimiento "Mostrar y ocultar periodicidades" es incierto por lo que no se estimara. | JRJN, CIRI, MEJS | 2013-05-28
Se acordo que el requerimiento "Mostrar opciones avanzadas según perfil" es incierto por lo que no se estimara. | JRJN, CIRI, MEJS | 2013-05-28
Se acordo que el requerimiento "Copiar Scorecard" es incierto por lo que no se estimara. | JRJN, CIRI, MEJS | 2013-05-28
Se acordo que el requerimiento "Ordenar Scorecard" es incierto por lo que no se estimara. | JRJN, CIRI, MEJS | 2013-05-28
Se acordo que el requerimiento "Alineación de indicadores" es incierto por lo que no se estimara. | JRJN, CIRI, MEJS | 2013-05-28
Se acordo que el requerimiento "Alineación de iniciativas" es incierto por lo que no se estimara. | JRJN, CIRI, MEJS | 2013-05-28
Se acordo que el requerimiento "Alineación de cadena de productividad" es incierto por lo que no se estimara. | JRJN, CIRI, MEJS | 2013-05-28
Se acordo que el requerimiento "Alineación de relación causa efecto" es incierto por lo que no se estimara. | JRJN, CIRI, MEJS | 2013-05-28
El equipo acordo que se utilizará 20 horas por semana para Task hours | JRJN, CIRI, MEJS | 2013-05-28
Para los tipos de componente las unidades de medida, DLD Lines se utilizarán en lugar de Propiedades. | JRJN, CIRI, MEJS | 2013-05-28
Para los tipos de componente, aquellos que se midan en Pasos de CP, se clasifican como High Level Design Document | JRJN, CIRI, MEJS | 2013-05-28
Los scripts de los procesos faltantes deberan ser desarrolladas al principio o durante el proyecto | JRJN, CIRI, MEJS | 2013-05-28
En la junta 6 se agregará la tarea de revisión con el coach de los checklist que se tengan para mejorarlos | JRJN | Junta 6

## Minuta Junta 4
Name | José Jiménez | Date | 2013-05-30
Chairperson | Víctor Lorenzana | Location | Infotec
Meeting Date | 2013-05-30
Start Time | 1:09 | End Time | 2:43
Subject/Purpose | Junta 4. Producir el plan general
Attendees
Name |  | Role
Carlos Ramos |  | Team Leader
José Jiménez |  | Team Member
Martha Jiménez |  | Team Member
Victor Lorenzana |  | Coach
Adriana González |  | Mentor Coach
Times (min.)
Plan | Start | Stop | Topics | Discussion Leader
| 1:09 | 1:10 | Meeting roles
| 1:10 | 1:11 | Meeting overview
Size Estimate
| 1:12 | 1:51 | Determine Project Task
| 1:51 | 1:51 | Overall Resource Estimate
| 1:52 | 2:12 | Resource Availablility
| 2:12 | 2:32 | Generate the Overall Plan
| 2:32 | 2:40 | Review and Assess Plan
| 2:40 | 2:43 | Launch Meeting Documentation
What | Who | When
El plan general elaborado cumple con la fecha requerida por Gerencia, por lo que no se generaron planes alternos | Todos

## INV
INV
Process Element | Size | Unit | When needed | Estimated hours | Team Member | Frequency
Cerrar el alcance de los elementos no definidos | 1
Generar checklist para el proceso del desarrollo del manual técnico
Scripts para el proceso de Desarrollo de documentos de pruebas integrales
Scripts para el proceso de Ejecución de pruebas integrales
Scripts para el proceso de Desarrollo Manual Tecnico
Checklist para el proceso de Ejecución de pruebas integrales
Revisión de checklist de inspección de código
Revisión para entender el contador de lineas de dashboard
Soporte a VNC
Definición del proceso de control de cambio y quienes participaran en él.
Ejecutar tareas de rol Quality
Ejecutar tareas de rol Process
Ejecutar tareas de rol Design
Ejecutar tareas de rol Support
Ejecutar tareas de rol Customer Interface
Ejecutar tareas de rol Planning
Ejecutar tareas de rol Implementation
Ejecutar tareas de rol Test